**Załącznik 3 Harmonogram wykonania dzieła**

**W ramach etapu 1:** projektowanie procesu dydaktycznego - opracowanie następujących rezultatów (Dotyczy tytułów 1-5 załącznika SPECYFIKACJA”)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podetap** | **Data zakończenia etapu** |
| 1 | Przedstawienie Rezultatu nr 1 „Karta przedmiotu” | 30.11.2021 |
| **Przygotowanie treści merytorycznych** |
| 2 | Przedstawienie rezultatu nr 2 - "Treści merytoryczne - wiedza" | 31.12.2021 |
| **Produkcja materiałów wideo** |
| 3 | Przedstawienie rezultatu nr 3 - "Prezentacja" | 10.01.2022 |
| 4 | Realizacja rezultatu nr 4 - "Nagrania w studio" | 15.02.2022 |
| 5 | Przedstawienie rezultatu nr 5 - Pytania quizowe do materiału wideo i prezentacji | 31.01.2022 |
| 6 | Wsparcie w pracach projektowania i implementacji materiałów wideo - uzupełnianie brakujących slajdów i informacji wg. zaleceń Zamawiającego do rezultatów nr 3, 4 i 5 | 31.05.2022 |

|  |
| --- |
| **Produkcja podręcznika do ćwiczeń** |
| 5 | Przedstawienie pierwszej wersji dzieła:· "Materiał do ćwiczeń - umiejętności" - rezultat nr 4· "Scenariusz prowadzenia zajęć - rezultat nr 5· "Karta pracy" - rezultat nr 6· "Projekt grupowy” lub „Zadanie indywidualne" - rezultat nr 10 | 15.03.2022 |
| 6 | Udział w pracach projektowania i implementacji wersji online - uzupełnianie brakujących elementów, w tym poleceń, zadań, ćwiczeń, pytań quizowych, informacji zwrotnych, kart pracy, dokumentów scenariuszy i innych form wg. zaleceń Zamawiającego oraz sprawdzanie poprawności merytorycznej. | 31.05.2022 |

|  |
| --- |
| **Test końcowy** |
| 7 | Przedstawienie rezultatu nr 6 – „Test końcowy” | 31.03.2022 |

 Dotyczy Tytułu: „Welcome to Poland”

**W ramach etapu 1:** projektowanie procesu dydaktycznego - opracowanie następujących rezultatów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podetap** | **Data zakończenia etapu** |
| **Produkcja materiałów wideo** |
| 1 | Przedstawienie rezultatu nr 3 - "Prezentacja" | 30.11.2021 |
| 2 | Realizacja rezultatu nr 4 - "Nagrania w studio" | 15.01.2022 |