Załącznik nr 2 do SIWZ – sale komputerowe 202 i 207 BR
Szczegółowy opis wykonania zamówienia
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia polega na modernizacji sal dydaktycznych na sale komputerowe. Zlecenie dotyczy sal 202 oraz 207 w budynku BR przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a w Poznaniu.
Termin realizacji zlecenia: maksymalne wykonanie prac do 26.08.2020r.,
w przypadku porozumienia w zakresie wykonania prac w innym wcześniejszym terminie,
od dnia rozpoczęcia prac – 5 tygodni.
Wykonawca musi skoordynować pracę z dostawcą mebli – koordynacja terminu dostawy z montażem
od 15.08.2020 do 31.08.2020 – po uzgodnieniach z Zamawiającym.
Szczegółowy zakres prac:
lp	Numer sali	powierzchnia	Zakres prac
1	202BR	Metraż podłogi: 60mkw / Powierzchnia do malowania: 133mkw / Wymiar belki drewnianej: 8x22cm dł.1,8m – 1sztuka / Przedmiar: załącznik 2C	CZĘŚĆ I: / Ogólnobudowlane: Malowanie ścian oraz wnęk okiennych wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków, malowanie sufitów, odświeżenie belek drewnianych, wymiana wykładziny PCV (demontaż starej wykładziny, wykonanie wylewki, montaż nowej wykładziny PCV wraz z wywinięciem na ścianę – Tarkett iQ Optima), / CZĘŚĆ II: / Elektryczne i teletechniczne: Wyposażenie sali w oparciu o standardy WSB w Poznaniu dla 25 stanowisk komputerowych (24 student + 1 wykładowca) wraz z niezbędną infrastrukturą oraz podłączeniem do szafy krosowej i rozdzielni. Instalacja elektryczna: gniazda montowane w korytach na ścianie pod oknami. Układ według załączonego szkicu. Podłączenie stanowisk między sobą następuje za pomocą przedłużaczy LEGRAND komfort z obrotowych korpusem 4x2P+Z zamontowanych do każdego stolika komputerowego. Na stanowisku wykładowcy należy zamontować przedłużacz LEGRAND 5x2P+Z. Kable należy ułożyć w listwie grzebieniowej (np. Hager) o długości 50cm zamontowanej do stolika nad przedłużaczem. Instalacja teletechniczna: wykonanie instalacji teletechnicznej dla wskazanych ilości stanowisk zakończonej gniazdem RJ45 w kategorii 5. Instalacje należy prowadzić w korytach kablowych montowanych na ścianach, gniazda RJ45 montowane w korycie na ścianie. Od każdego gniazda należy poprowadzić osobną skrętkę w kategorii 5 do każdego stanowiska komputerowego. Dla stanowiska wykładowcy należy założyć 2 gniazda RJ45 + 2 skrętki w kategorii 5. Kable należy układać w listwach grzebieniowych. / Układ według załącznika 2A
2	207BR	Metraż podłogi: 60mkw / Powierzchnia do malowania: 133mkw / Wymiar belki drewnianej: 8x22cm dł.1,8m – 2sztuki / Przedmiar: załącznik 2D	CZĘŚĆ I: / Ogólnobudowlane: Malowanie ścian oraz wnęk okiennych wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków, malowanie sufitów, odświeżenie belek drewnianych, wymiana wykładziny PCV (demontaż starej wykładziny, wykonanie wylewki, montaż nowej wykładziny PCV wraz z wywinięciem na ścianę – Tarkett iQ Optima), / CZĘŚĆ II: / Elektryczne i teletechniczne: Wyposażenie sali w oparciu o standardy WSB w Poznaniu dla 25 stanowisk komputerowych (24 student + 1 wykładowca) wraz z niezbędną infrastrukturą oraz podłączeniem do szafy krosowej i rozdzielni. Instalacja elektryczna: gniazda montowane w korytach na ścianie pod oknami. Układ według załączonego szkicu. Podłączenie stanowisk między sobą następuje za pomocą przedłużaczy LEGRAND komfort z obrotowych korpusem 4x2P+Z zamontowanych do każdego stolika komputerowego. Na stanowisku wykładowcy należy zamontować przedłużacz LEGRAND 5x2P+Z. Kable należy ułożyć w listwie grzebieniowej (np. Hager) o długości 50cm zamontowanej do stolika nad przedłużaczem. Instalacja teletechniczna: wykonanie instalacji teletechnicznej dla wskazanych ilości stanowisk zakończonej gniazdem RJ45 w kategorii 5. Instalacje należy prowadzić w korytach kablowych montowanych na ścianach, gniazda RJ45 montowane w korycie na ścianie. Od każdego gniazda należy poprowadzić osobną skrętkę w kategorii 5 do każdego stanowiska komputerowego. Dla stanowiska wykładowcy należy założyć 2 gniazda RJ45 + 2 skrętki w kategorii 5. Kable należy układać w listwach grzebieniowych. / Układ według załącznika 2B

UWAGA: W celu zachowania rozwiązań technicznych przyjętych w budynku należy założyć poprowadzenie instalacji do sal z rozdzielni elektrycznej i szafy krosowej znajdującej się na I piętrze. Zakres prac: montaż koryta 200 mm montowanego na korytarzu I piętra od rozdzielni elektrycznej
w kierunku sali 108 dla przewodów elektrycznych; montaż koryt kablowych 100 i 200 mm na poziomie I piętra w przestrzeni sufitowej w salach 108, 107, 106. Na stropie sali 106 oraz sali 101 montaż tras kablowych wykonanych rurkami PCV; wykonanie przepustów w stropach pomiędzy salami: 101 a 202 oraz 106 a 207.
Przed przystąpieniem do przetargu Zamawiający zaleca wizję lokalną pomieszczeń. W tym celu należy się skontaktować z opiekunem budynku – Panią Ewą Szewczyk tel. 881-430-261, aby ustalić dogodny termin przeprowadzenia wizji.