Załącznik nr 2 do SIWZ – 2 laboratoria PW
Szczegółowy opis wykonania zamówienia
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i teletechnicznych oraz dodatkowych usług w budynku znajdującym się w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 1 (I i II piętro, sala 201/203 – laboratorium towaroznawstwa i sala 306/308 – laboratorium ergonomii, usługi dodatkowe – sala 211 CP ul. Ratajczaka 5/7 w Poznaniu).
Termin realizacji zlecenia: maksymalnie
- od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020r. - prace ogólnobudowlane,
-do 31 sierpnia 2020 r. prace elektryczne i teletechniczne (po dostawie mebli dokończenie prac montażowych instalacji teletechnicznej i elektrycznej na dostarczonych meblach).

W przypadku porozumienia w zakresie wykonania prac w innym wcześniejszym terminie,
od dnia rozpoczęcia prac – 5 tygodni.
Wykonawca musi skoordynować pracę z dostawcą mebli – koordynacja terminu dostawy z montażem
od 15.08.2020 do 31.08.2020 – po uzgodnieniach z Zamawiającym.
Szczegółowy opis wykonania prac
Opis prac budowlanych w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 1 (PW) mających na celu utworzenie
2 laboratoriów dla 24 osób + wykładowca w każdym z dwóch pomieszczeń. Budynek ma 2 piętra,
bez windy.
Część I Wykonanie prac budowlanych i usług dodatkowych:
sala 201/203 PW, I piętro Laboratorium Towaroznawstwa:
- demontaż istniejących stanowisk komputerowych i przewiezieniu ich do:
a) stoły i krzesła do magazynu przy ul. Ratajczaka 3a,
b) komputery do budynku przy ul Powstańców Wlkp. 2a,
- demontaż wykładziny
- demontaż sufitu podwieszanego
- wykonanie wylewki samopoziomującej
- ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę Tarkett iQ Optima
- montaż sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
  50x50
- przygotowanie powierzchni do malowania z poszpachlowaniem nierówności
- malowanie ścian w kolorze uzgodnionym z zamawiającym
- malowanie grzejników, parapetów, drzwi
- montaż i podłączenie zlewu 1 komorowego z ociekarką wraz z wykonaniem instalacji wod-kan
sala 306/308 PW, II piętro Laboratorium Ergonomii:
- demontaż istniejących stanowisk komputerowych i przewiezieniu ich do:
a) stoły i krzesła do magazynu przy ul. Ratajczaka 3a,
b) komputery do budynku przy ul Powstańców Wlkp. 2a,,
- demontaż wykładziny
- demontaż sufitu podwieszanego
- wykonanie wylewki samopoziomującej
- ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę Tarkett iQ Optima
- montaż sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
  50x50
- przygotowanie powierzchni do malowania z poszpachlowaniem nierówności
- malowanie ścian i naświetli sufitowych (ściany kolor wg uzgodnień z zamawiającym, sufity białe)
- malowanie grzejników, parapetów, drzwi

sala CP 211, I piętro (istniejąca sala komputerowa)

- demontaż istniejących stanowisk komputerowych i przewiezienie ich do:
   a) meble do magazynu przy ul. Ratajczaka 3a,
   b) krzesła i komputery - wystawienie ich do wskazanego pomieszczenia (sala 210)
na tym samym piętrze,
   c) wstawienie przywiezionych stolików komputerowych z budynku PW z sali 306/308
oraz wstawienie wcześniej wystawionego wyposażenia (krzesła, komputery) z sali 210 CP

część II Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych oraz usług dodatkowych:

sala 201/203 PW, I piętro Laboratorium Towaroznawstwa:
- demontaż oświetlenia
- demontaż istniejących instalacji gniazd wtykowych i oświetleniowych
- montaż nowego oświetlenia wg nowego układu stanowisk
- wykonanie instalacji elektrycznych ogólnych i komputerowych 230V dla 8 stanowisk pracy
 (3 osobowych) zgodnie z uzgodnieniami + stanowisko wykładowcy
- wykonanie instalacji teletechnicznej dla 8 stanowisk pracy (3 osobowych) + wykładowca
  zakończonej gniazdem RJ45 w kategorii 5
- wykonanie instalacji gniazd ogólnych gospodarczych 230V przy drzwiach wejściowych do
  pomieszczeń
- wykonanie instalacji gniazd ogólnych 230V do podłączenia urządzeń we wskazanym na rysunku
  miejscu.
- wykonanie rozdzielni elektrycznej dla wykonanych obwodów wraz z możliwością szybkiego
  wyłączania zasilania w Sali

sala 306/308 PW, II piętro Laboratorium Ergonomii:
- demontaż oświetlenia
- demontaż istniejących instalacji gniazd wtykowych i oświetleniowych
- montaż nowego oświetlenia wg nowego układu stanowisk
- wykonanie instalacji elektrycznych ogólnych i komputerowych 230V dla 8 stanowisk pracy
 (3 osobowych) zgodnie z uzgodnieniami + stanowisko wykładowcy
- wykonanie instalacji teletechnicznej dla 8 stanowisk pracy (3 osobowych) + wykładowca
  zakończonej gniazdem RJ45 w kategorii 5
- wykonanie instalacji gniazd ogólnych gospodarczych 230V przy drzwiach wejściowych do
  pomieszczeń
- wykonanie instalacji gniazd ogólnych 230V do podłączenia urządzeń we wskazanym na rysunku
  miejscu.
- wykonanie rozdzielni elektrycznej dla wykonanych obwodów wraz z możliwością szybkiego
  wyłączania zasilania w Sali

sala CP 211, I piętro (istniejąca sala komputerowa)
- podłączenie przewiezionych stolików komputerowych i komputerów do istniejącej instalacji
   elektrycznej i teletechnicznej z wykorzystaniem osprzętu z odzysku.

UWAGA: W celu zachowania rozwiązań technicznych przyjętych w budynku przed przystąpieniem
do przetargu Zamawiający zaleca wizję lokalną pomieszczeń. W tym celu należy się skontaktować
z opiekunem budynku – Panem Andrzejem Wojciechowskim tel. 602-730-068, aby ustalić dogodny termin przeprowadzenia wizji.