UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w ____________ w dniu ____________ 2020 roku pomiędzy:

Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, zarejestrowaną w Ewidencji Uczelni Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową „47”, posiadającą numer NIP: 778-10-28-941, reprezentowaną przez: [●],

zwaną dalej „Inwestorem”,

a

____________ z siedzibą i adresem w ____________, przy ulicy ____________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ____________, pod nr KRS ____________, o numerze NIP: ____________, o numerze REGON ____________, o kapitale zakładowym w wysokości ____________ złotych, reprezentowaną przez: ___________ pełniącego funkcję ____________,

zwaną dalej „Wykonawca”,

Inwestor oraz Wykonawca zwane dalej łącznie „Stronami” a każda z osobna „Stroną”

o następującej treści:

§ 1. [Definicje]

O ile nic innego nie wynika z postanowień Umowy lub kontekstu użytym w Umowie wyrazom, wyrażeniom i zwrotom pisanym wielką literą należy nadać znaczenie jak poniżej:

- „Umowa” oznacza niniejszą Umowę zawartą przez Inwestora z Wykonawcą wraz z wszystkimi załącznikami do Umowy.

- „Przedmiot Umowy” oznacza przyjęte do wykonania przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie Roboty w celu przebudowy Obiektu, zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Dokumentacją Projektową, stanowiącą Załącznik nr 2, a także innymi wytycznymi Inwestora, a nadto w przypadku, w którym znajduje zastosowanie wydanymi dla Obiektu decyzjami administracyjnymi przekazanymi przez Inwestora oraz obowiązki Wykonawcy wynikające z warunków udzielonej gwarancji jakości i rękojmi.

- „Obiekt” oznacza budynek Śniadeckich 3 w Szczecinie położony na Terenie Budowy wraz z wszystkimi przyłączami, zagospodarowaniem terenu, w tym infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, szczegółowo opisany w Dokumentacji Projektowej, którego przebudowa przez Wykonawcę stanowi Przedmiot Umowy.

- „Teren Budowy” oznacza działki nr: 29/1, położone w Szczecinie przy ul. Czackiego 3a/śniadeckich 3 (obręb 1040) dla których Sąd Rejonowy Szczecin -Prawobrzeże 
i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SZ1S/00052409/8.

- „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane (Dz. U. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.

- „Podwykonawca” oznacza każdą osobę prawną lub fizyczną, którą Wykonawca wybierze zgodnie z wymaganiami Umowy dla wykonywania części Robót zgłoszonego skutecznie Inwestorowi, zgodnie z Umową oraz przepisami prawa.

- „Dalszy Podwykonawca” oznacza podwykonawcę Podwykonawcy, zgłoszonego skutecznie Inwestorowi, zgodnie z Umową oraz przepisami prawa.

- „Data Rozpoczęcia Robót” oznacza dzień stanowiąc dzień przekazania Terenu Budowy

- Data Zakończenia Robót” oznacza dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie budynku.

- „Cena Kontraktu" oznacza cenę określoną w niniejszej Umowie.

- „Dokumentacja Projektowa" oznacza materiały w formie dokumentów lub nośników elektronicznych, tj.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, zgodnie 
z którymi na być realizowany Przedmiot Umowy.

- „Dokumenty Budowlane" oznaczają wszystkie próbki, wzory, modele, instrukcje, kosztorysy, broszury, materiały, arkusze CAD i obliczenia, projekty warsztatowe 
i montażowe, wykresy, rysunki, notatki ze spotkań, zdjęcia, plany, programy, sprawozdania, wyceny, polecenia, zatwierdzenia, rekomendacje, stanowiska oraz wszelkie inne materiały zachowane w formie elektronicznej lub w inny sposób przygotowane przez Wykonawcę, w związku i na użytek Umowy lub Robót (zarówno wykonane, jak i dopiero planowane), a ponadto dokumentację wszelkich poprawek oraz uzupełnień, jak również wszelkich projektów, wynalazków lub prac Wykonawcy dołączoną do dokumentów, lub do której te dokumenty się odnoszą. Pojęcie to obejmuje zarówno dokumenty autorstwa Wykonawcy, jak i podmiotów trzecich opracowane w z związku z realizacją niniejszej Umowy.

- „Dokumentacja Powykonawcza” oznacza materiały w formie dokumentów lub nośników elektronicznych opracowane przez Wykonawcę, w szczególności odzwierciedlające faktyczne wykonanie Robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej, Projekt Powykonawczy a także instrukcję eksploatacji, dozoru 
i konserwacji.

- „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy" oznacza harmonogram realizacji Robót 
z uwzględnieniem odbiorów, uwzględniający między innymi zadania związane 
z wypełnieniem zakresu Przedmiotu Umowy, zawierający terminy oraz zakres rzeczowy wykonania Przedmiotu Umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

- „Informacje Poufne” oznaczają: 1) treść Umowy oraz jej załączników, 2) treść negocjacji, 3) treść innych dokumentów przetargowych, 4) treść Dokumentacji Projektowej, Dokumentów Budowlanych, Dokumentacji Powykonawczej w tym zdjęcia i filmy dokumentujące postęp prac wykonane przez Wykonawcę, 5) informacje 
o Inwestorze i spółkach z grupy kapitałowej Inwestora uzyskane przy realizacji Umowy lub w związku z realizacją Umowy, 6) informacje o pracownikach, kontrahentach lub partnerach Inwestora uzyskane przy realizacji Umowy lub 
w związku z realizacją Umowy, 7) inne informacje uzyskane przy realizacji Umowy lub w związku z realizacją Umowy.

- „Materiały” („Wyroby”) oznaczają wszelkie materiały, wyroby, przedmioty, wyposażenie, które Wykonawca na własny koszt dostarczy i wykorzysta w celu wykonania Przedmiotu Umowy.

- „Pozwolenia” oznacza wszelkie decyzje, pozwolenia, zezwolenia związane 
z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym związane z wyburzeniem, lokalizacją, planowaniem, osadzeniem, wyrównaniem powierzchni, budową, dostępem, mediami, drogami publicznymi i inną infrastrukturą oraz robotami budowlanymi i pracami ziemnymi, stałe i czasowe pozwolenia na użytkowanie, lub wszelkie inne zezwolenia wymagane lub przydatne w związku z projektowaniem, budową, działaniem, wykorzystywaniem, eksploatacją, wyłożeniem – przed Datą Zakończenia Robót.

- „Protokół Odbioru Fragmentu Robót” oznacza podpisany przez Inwestora, protokół odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu a także protokół odbioru jakości technicznej Robót a także protokół odbioru części Robót. Protokół ten ma wyłącznie charakter oceny technicznej Robót lub oceny stanu zaawansowania Robót i nie oznacza, iż Roboty w nim wymienione zostały odebrane przez Inwestora.

- „Protokół Odbioru Końcowego Robót” oznacza podpisany przez Inwestora, protokół odbioru końcowego Robót podpisany po dokonaniu wszelkich dostaw 
i zakończeniu wszelkich Robót.

- „Roboty" oznaczają wszystkie roboty budowlano-instalacyjno-montażowo-wykończeniowe oraz wyposażeniowe i prace z nimi związane o charakterze trwałym lub tymczasowym, które mają zostać wykonane i zakończone przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, Dokumentacją Projektową, a nadto zgodnie z wytycznymi i poleceniami wydawanymi przez Inwestora, wymagane w celu realizacji budowy Obiektu oraz w celu uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie oraz wypełnienia obowiązków Wykonawcy według Umowy w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.

- Roboty Zamienne oznaczają Roboty, które mogą być inicjowane przez Strony 
z zachowaniem procedur przewidzianych niniejszą Umową, w każdym wypadku pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora, skutkujące zmianą technologii/rozwiązań technicznych, zamianą materiałów, urządzeń lub osprzętu, przewidzianych 
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, Dokumentacji Projektowej. Roboty Zamienne mogą wpływać na wzrost bądź umniejszenie wartości Umowy 
i podlegają rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w niniejszej Umowie.

- Roboty Dodatkowe oznaczają Roboty, które nie są objęte Przedmiotem Umowy, wynikłe w trakcie jego realizacji, na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia 
w szczególności na skutek niemożliwych do przewidzenia zmian w prawodawstwie, 
a które są jednocześnie konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy 
i które wykraczają poza Przedmiot Umowy. Roboty Dodatkowe mogą wpływać na wzrost bądź umniejszenie wartości Umowy i podlegają rozliczeniu zgodnie 
z procedurami wskazanymi w niniejszej Umowie.

- Roboty Zaniechane oznaczają Roboty wynikające z ustania potrzeby wykonywania części (niektórych elementów) robót. Roboty Zaniechane umniejszają wartości Umowy i podlegają rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w niniejszej Umowie.

- „Sprzęt" oznacza wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia, i inne przedmioty, nie będące przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu, służące Wykonawcy do realizacji Robót.

- „Wada” oznacza tę cześć Przedmiotu Umowy, która z jakichkolwiek powodów za wyjątkiem wystąpienia Siły Wyższej nie została zrealizowana przez Wykonawcę 
w okresie Umowy lub została zrealizowana niezgodnie z Umową, a w szczególności niezgodność pomiędzy założeniami projektowymi lub wykonawczymi zawartymi 
w Umowie lub Dokumentacji Projektowej a istniejącym stanem faktycznym uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie Obiektu lub umniejszająca funkcjonalność Przedmiotu Umowy.

- „Usterka” oznacza tę cześć Przedmiotu Umowy, która z jakichkolwiek powodów za wyjątkiem wystąpienia Siły Wyższej nie została zrealizowana przez Wykonawcę 
w okresie Umowy lub została zrealizowana niezgodnie z Umową, a w szczególności niezgodność pomiędzy założeniami projektowymi lub wykonawczymi zawartymi 
w Umowie lub Dokumentacji Kontraktowej a istniejącym stanem faktycznym niestanowiąca Wady.

- „Wykonawstwo Zastępcze” oznacza prace lub Roboty wykonane na zlecenie Inwestora przez podmiot trzeci w przypadku jakiegokolwiek (a) niewykonania lub (b) nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- „Siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Pojęcie „Siła Wyższa” nie obejmuje sytuacji, którym można było zapobiec, wiedząc o naturze jakiegoś zjawiska. Przejawami Siły Wyższej są: 1) klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan, szadź, skażenie radioaktywne; 2) stan wojenny, wojny, działania wojenne, w tym wojna domowa, akty sabotażu, akty terrorystyczne, stan wyjątkowy; oraz 3) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne o zasięgu ponad lokalnym, w tym demonstracje publiczne.

§ 2 [Oświadczenia Stron]

- Wykonawca oświadcza w szczególności, że:

  - posiada wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa licencje 
i uprawnienia, odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;

  - posiada lub nie są wymagane wszelkie zgody korporacyjne własnych organów niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy;

  - zapoznał się z wszelkimi dokumentami załączonymi do niniejszej Umowy 
w zakresie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na Roboty, a także obejrzał i sprawdził Teren Budowy, jego otoczenie, powyższe dane i inne dostępne informacje oraz, że przed podpisaniem Umowy uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie sprawy, obejmujące w szczególności: 1) kształt i charakter Terenu Budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, w tym geologicznymi i archeologicznymi; 2) warunki fizyczne, w tym hydrologiczne i klimatyczne; 3) zakres i charakter pracy, Sprzętu i Materiałów, koniecznych do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich Wad i Usterek; 4) obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej prawo, 
a także procedury i praktyki dotyczące siły roboczej; 5) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zakwaterowania, urządzeń, personelu, energii, transportu, wody i innych usług;

  - osoby działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy, są należycie umocowane do działania w imieniu Wykonawcy oraz zawarcia i wykonania niniejszej Umowy;

  - zapoznał się z Terenem Budowy potwierdza, iż posiada możliwość przeprowadzenia Robót i nie zgłasza zastrzeżeń;

  - stwierdził, że Roboty są technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas wizji lokalnej na terenie budowy eliminują ryzyka związane 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy,

  - nie jest stroną żadnej umowy, na mocy której zawarcie i wykonanie Umowy wymagałoby zgody osoby trzeciej oraz zobowiązuje się do niezawierania umów, których wykonanie uczyniłoby całkowicie lub częściowo niemożliwym wykonanie Umowy,

  - zapoznał się z Umową i Załącznikami oraz innymi Dokumentami Umowy, rozumie je i akceptuje,

  - posiada doświadczenie niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy

- Niniejszym Inwestor potwierdza, że na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Przedstawicielem Inwestora jest osoba działająca w imieniu i na rzecz Inwestora na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy („Przedstawiciel Inwestora”). Zgodnie z pełnomocnictwem, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym, Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony do działania 
w imieniu Inwestora oraz samodzielnego wykonywania uprawnień Inwestora wynikających z tytułu realizacji oraz zgodnie z treścią niniejszej Umowy.

- Wyznaczony przez Inwestora Przedstawiciel Inwestora w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych będzie pełnił nadzór nad wykonaniem Przedmiotu Umowy i budową Obiektu lub jakiejkolwiek jego części pełniąc rolę inspektora nadzoru, w szczególności poprzez:

  - sprawowanie kontroli jakości i zgodności realizowanych Robót z Umową, Dokumentacją Kontraktową, Projektem, Pozwoleniem na Budowę oraz obowiązującymi w Polsce przepisami i Polskimi oraz Europejskimi Normami,

  - sprawdzanie, czy zastosowane przez Wykonawcę Materiały, Urządzenia oraz wyposażenie są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - sprawdzanie jakości wyrobów, Urządzeń, Instalacji oraz wyposażenia,

  - sprawdzanie i odbiór Robót, w tym ulegających zakryciu, tymczasowych oraz zakończonych, a także uczestniczenie we wszystkich próbach, testach, badaniach oraz odbiorach urządzeń technicznych lub gotowych elementów, w tym Testach Akceptacyjnych;

  - potwierdzenie faktycznie wykonanych Robót,

  - określanie procentowego zaawansowania Robót,

  - dokumentowania postępów prac w postaci zdjęć i filmów, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Prawa i obowiązki Przedstawiciela Inwestora wynikające z Umowy w niczym nie ograniczają uprawnień Inwestora do sprawowania nadzoru nad Robotami lub jakąkolwiek ich częścią, co oznacza, iż Inwestor może w każdym momencie zastąpić lub odwołać Przedstawiciela Inwestora albo podjąć każdą decyzję należącą zgodnie 
z Umową do Przedstawiciela Inwestora

§ 3 [Przedmiot Umowy]

- Na podstawie Umowy Inwestor zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w Obiekcie prac dla tego Obiektu, zgodnie z Umową, zasadami najlepszej dostępnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami polskimi i europejskimi oraz przepisami prawa (w tym wymaganiami ppoż., wybuchowości, BHP, ochrony środowiska i przepisami Prawa Budowlanego) oraz szczegółowymi warunkami opisanymi w niniejszej Umowie, a Inwestor zobowiązuje się wobec Wykonawcy do przekazania placu budowy oraz zapłaty Ceny Kontraktu.

- Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji Umowy określa z Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, Dokumentacja Projektowa.

- Z zakresu Robót określonego w oparciu o § 3 ust. 1 oraz 2 Umowy powyżej wyłączone są prace określone w Załączniku nr 2 do Umowy, które w ogłoszeniu Inwestora poprzedzającym wybór Wykonawcy zostały określone jako Etap II oraz zostały uwzględnione w Ofercie Wykonawcy. Strony zgodnie oświadczają, iż Inwestor, na podstawie pisemnego zlecenia, może zdecydować o zleceniu Wykonawcy wszystkich lub określonych prac wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy. W przypadku wystosowania przez Inwestora takiego zlecenia, Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania za wynagrodzeniem określonym w Ofercie Wykonawcy oraz 
w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami. W takim wypadku § 16 Umowy nie znajduje zastosowania.

- Realizacja Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie wszelkich Robót określonych 
w Umowie, w szczególności:

  - wszelkie prace uznane za niezbędne dla spełnienia wymagań zawartych 
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie prace niezbędne do realizacji Robót i przebudowy Obiektu;

  - prace związane z zagospodarowaniem terenu stosowanie do wymagań określonych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, Dokumentacji Projektowej,

  - prace nieokreślone w niniejszej Umowie, które są konieczne dla bezpieczeństwa Robót;

  - wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i związanych z zagospodarowaniem Terenu Budowy, które są niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia Robót 
w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa, w tym: 1) ogrodzenie Terenu Budowy bądź określonej jej części; 2) ustawienie zaplecza socjalnego i biurowego;

  - zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczenie Robót,

  - usunięcie i naprawienie Wad i Usterek,

  - w przypadku w którym znajduje zastosowanie, podjęcie i wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania wymaganych przepisami prawa Pozwoleń, 
w tym Pozwolenia na Użytkowanie.

§ 4. [Przekazanie Terenu Budowy]

- Strony postanawiają, iż Wykonawca przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

- Z czynności wydania zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez Strony.

§ 5 [Obowiązki Wykonawcy]

- Poza innymi przypadkami określonymi w Umowie lub wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, generalne obowiązki Wykonawcy są w szczególności określone poniżej.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych Materiałów (Wyrobów), urządzeń oraz wyposażenia. Wykonawca jest zobowiązany do zatwierdzania stosowanych materiałów z Przedstawicielem Inwestora. W przypadku braku uzyskania zgody Przedstawiciela Inwestora na zastosowanie danego materiału, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania Materiału wskazanego przez Inwestora zgodnego z Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i posiadać przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy i budowy Obiektu, ważne i dostępne do wglądu na terenie budowy licencje, certyfikaty, atesty oraz ważne i dostępne do wglądu w siedzibie Wykonawcy świadectwa dopuszczenia do obrotu, niezbędne dla właściwego wykonania powierzonych mu obowiązków.

- Wszystkie Materiały/Wyroby, Sprzęt i urządzenia wbudowywane przez Wykonawcę przy realizacji Robót muszą być: 1) nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości oraz muszą odpowiadać wymogom określonym w Dokumentacji Projektowej i w przepisach obowiązującego w Polsce prawa oraz Polskimi i Europejskimi Normami; 2) poddawane próbom, testom oraz badaniom przed ich wbudowaniem i odbiorami na żądanie Inwestora, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz według wskazań Inwestora.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie na własny koszt, na żądanie Inwestora, badań jakościowych Robót i zastosowanych przez Wykonawcę Materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia wszystkich wynikających z Prawa Budowlanego obowiązków zarówno w stosunku do organów administracyjnych jak również w stosunku do Inwestora i osób trzecich. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do dbania o przestrzeganie obowiązków nałożonych na Inwestora na podstawie przepisów prawno-administracyjnych, prawa pracy, zasad BHP i kodeksu cywilnego o ile dotyczą one bezpośrednio Wykonawcy oraz do prowadzenia wymaganej przez polskie organy, szczególnie na podstawie Prawa budowlanego.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania, o ile wynika z postanowień Umowy oraz załączników lub gdy powyższe wynika również z działań Wykonawcy - uzyskania 
w imieniu i na rzecz Inwestora zamiennych pozwoleń na budowę oraz innych Pozwoleń, w tym Pozwoleń na Użytkowanie, które mogą okazać się niezbędne 
w okresie realizacji Robót, a nadto w przypadku robót niewymagających pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zgłoszenia zakończenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego. W razie potrzeby Inwestor udzieli wskazanej przez Wykonawcę osobie fizycznej pełnomocnictwa do reprezentacji przed organami administracji publicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Dokumentacji Budowlanej oraz Dokumentacji Powykonawczej, w tym w szczególności w zakresie wskazanym 
w Załączniku nr 4 do Umowy, w każdym wypadku niezbędnej do realizacji Umowy oraz jej przekazania Inwestorowi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Teren budowy zgodnie z wymogami 
w zakresie właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego Sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących wytwarzania, składowania i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji Robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym w zakresie odpadów obciążają Wykonawcę.

- W przypadku, w którym znajduje zastosowanie, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na własny koszt prawo do dysponowania terenami, do których Inwestor nie posiada takiego prawa, a w szczególności uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, uzgodnić projekt zmiany ruchu drogowego, a także uzyskać wszelkie inne pozwolenia, wymagane dla prowadzenia Robót objętych Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Terenu Budowy, w tym 
w szczególności zapewnienia na swój koszt i ryzyko ochrony Terenu Budowy oraz Obiektu w trybie 24/dobę, 7dni/w tygodniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do założenia podliczników energii elektrycznej oraz wody. Wykonawca będzie pokrywał w całości koszty zużytej energii elektrycznej i wody 
w związku z Robotami, na zasadzie refaktur wystawianych przez Inwestora odpowiadających aktualnemu zużyciu. Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż w przypadku, w którym Wykonawca będzie zalegał ze zwrotem wskazanych należności na rzecz Inwestora, Inwestor będzie uprawniony do potrącenia kwot objętych refakturami z należnościami Inwestora wobec Wykonawcy, w tym 
w szczególności wynagrodzeniem Wykonawcy.

- Inwestor oraz podmioty przez niego wskazane będą miały zapewniony dostęp do placu budowy bez ograniczenia. Wykonawca ułatwi Inwestorowi/Przedstawicielowi Inwestora dostęp do miejsc, w których są produkowane, prefabrykowane lub przygotowywane lub składowane Materiały lub Sprzęt wykorzystywane przy realizacji Robót, a także ewentualnie wmontowywane urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymagań wynikających 
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego związanych z bezpieczną realizacją Robót, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska. Bez uszczerbku dla wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych 
w Instrukcji bhp stanowiącej Załącznik nr 9 do Umowy.

- O ile co innego nie wynika z postanowień Umowy lub z charakteru danego materiału, wszelkie materiały, dokumenty, projekty i dokumentacja wykonywane w ramach Robót, Wykonawca dostarczy Inwestorowi w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM, w formacie programów AutoCad, Architectural Desktop 2004, WORD, EXCEL, Win AVA oraz w formacie umożliwiającym Inwestorowi ich odczytanie, samodzielne sporządzanie kopii lub wydruków w nieograniczonej ilości – to jest, w zależności od posiadanego przez Wykonawcę oprogramowania: *.jpg, *.pdf, *.doc. Na żądanie Inwestora Wykonawca sporządzi dodatkowe kopie lub wydruki z tych materiałów w ilości nie większej niż 3 kopie lub wydruki każdego 
z materiałów, w terminie określonym przez Inwestora.

§ 6. [Pozwolenie na użytkowanie]

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na użytkowanie („Pozwolenia na Użytkowanie”) oraz spełnienia wszelkich warunków dotyczących uzyskania niezawierającej żadnych obowiązków i warunków, bezterminowej, ostatecznej i niezaskarżalnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z uzyskaniem koniecznych w tym celu dokumentów oraz przeprowadzeniem odbiorów (jeżeli dotyczy). W razie potrzeby Inwestor udzieli wskazanej przez Wykonawcę osobie fizycznej pełnomocnictwa do reprezentacji przed organami administracji publicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.

- Przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku, pisma lub oświadczenia kierowanego do organu administracji publicznej Wykonawca najpierw, nie później niż 7 dni przed złożeniem, przedstawi projekt takiego pisma Inwestorowi do akceptacji, a następnie prześle kopię złożonego wniosku lub oświadczenia wraz z prezentatą wpływu 
i załącznikami. Powyższe dotyczy również odbiorów przez właściwe jednostki 
i inspekcje, np. PSP, PIS, PINB, UDT (jeżeli dotyczy). Terminy składania poszczególnych pism wynikają z harmonogramu. Wykonawca w zakresie terminowym i rzeczowym jest związany wytycznymi inspektora nadzoru.

- Inwestor udzieli Wykonawcy na jego wniosek pełnomocnictwa do występowania 
w jego imieniu przed odpowiednimi organami celem uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu. Wykonawca poinformuje Inwestora z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności udzielenia takiego pełnomocnictwa oraz udostępnienia innych dokumentów niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie w czasie wystarczającym do skompletowania pełnomocnictwa i dokumentów.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio również w przypadku, 
w którym obowiązujące przepisy prawa wymagają dla prawidłowego wykonania Umowy, jakichkolwiek innych Pozwoleń.

§ 7. [Pracownicy Wykonawcy]

- Wykonawca przygotuje i będzie aktualizował a następnie uzgodni z Inwestorem Plan Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Środowiska (zwanym dalej „Planem BOZiS”) Wykonawcy oraz poinformowania wszystkich swoich pracowników oraz pracowników Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców za pisemnym potwierdzeniem 
o zapisach w nim zawartych.

- Wykonawca zatrudni do wykonania Przedmiotu Umowy tylko osoby posiadające odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych.

- Przed rozpoczęciem wykonywania Robót wszyscy pracownicy Wykonawcy są zobowiązani odbyć udokumentowane wymagane szkolenie BHP prowadzone przez osobę wyznaczona przez Wykonawcę.

- Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie zarówno do personelu Wykonawcy, jak i wszystkich jego Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców.

§ 8. [Podwykonawcy]

- Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części Robót objętych Przedmiotem Umowy na zasadach poniżej wskazanych. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne, a fakt posłużenia się Podwykonawcami nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za należyte, kompletne i terminowe wykonanie całego Przedmiotu Umowy, jak również nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
i gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego, pod rygorem nieważności, zgłoszenia Inwestorowi danego Podwykonawcy przed przystąpieniem przez tego Podwykonawcę do Robót. W zgłoszeniu: 1) będą zawarte szczegółowe dane dotyczące Podwykonawcy, 2) przedłożony zostanie szczegółowy zakres Robót, jakie będą wykonywane przez Podwykonawcę wraz z terminem ich wykonania, 
3) określona zostanie wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, terminy płatności oraz określone w umowie podwykonawczej sposoby zabezpieczenia, w tym informacje 
o kwotach zatrzymanych . W razie zgłoszenia Podwykonawcy, Inwestor będzie uprawniony do żądania a Wykonawcę zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni, udzielania dodatkowych informacji odnośnie Podwykonawcy oraz planowanych zasad współpracy z Wykonawcy, w tym w szczególności przyjętych terminów realizacji Robót, wysokości i zasad wynagrodzenia.

- Inwestor, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, uprawniony jest do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec wyboru Podwykonawcy.

- Procedurę zatwierdzenia, o której mowa w powyżej, stosuje się również wprost do jakichkolwiek aneksów i zmian umów zawartych przez Wykonawcę 
z Podwykonawcami.

- Z każdą fakturą oraz na każde żądanie Inwestora Wykonawca przedstawi na piśmie, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania żądania, stan bieżących rozliczeń z Podwykonawcami realizującymi część robót objętych Przedmiotem Umowy wraz 
z uwzględnieniem rozliczeń z ich ewentualnymi Dalszymi Podwykonawcami.

- Wykonawca poinformuje niezwłocznie Inwestora na piśmie, bez konieczności odrębnego żądania ze strony Inwestora, o ewentualnym niedokonaniu wymagalnej płatności na rzecz Podwykonawcy wykonującego Roboty objęte Przedmiotem Umowy. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, winna zawierać dokładne określenie Podwykonawcy oraz rodzaju i zakresu powierzonych mu przez Wykonawcę Robót, wysokości umówionego wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia, którego wypłaty odmawia Wykonawca oraz przyczyny niedokonania lub odmowy dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem. Dotyczy to również płatności potrąconych, w tym w szczególności z karami umownymi lub odszkodowaniami.

- W przypadku, gdy Wykonawca zalega z dokonaniem wymagalnych płatności wynagrodzenia za roboty objęte Przedmiotem Umowy na rzecz Podwykonawcy realizującego roboty objęte Przedmiotem Umowy, a odmowa realizacji tych płatności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę jest w ocenie Inwestora bezpodstawna, Inwestor będzie uprawniony wstrzymać płatność odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy do czasu pełnego uregulowania przez niego płatności na rzecz Podwykonawcy albo – wedle wyboru Inwestora – bezpośrednio zapłacić Podwykonawcy należną mu wymagalną kwotę niezapłaconą przez Wykonawcę za Roboty już wykonane, odpowiednio pomniejszając o taką kwotę wynagrodzenie należne Wykonawcy od Inwestora.

- Z każdą fakturą oraz na każde żądanie Inwestora, a także w dniu Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca wyda Inwestorowi pisemne oświadczenia każdego 
z Podwykonawców a także Dalszych Podwykonawców, iż nie przysługują mu względem Wykonawcy ani Inwestora oraz w przypadku Dalszych Podwykonawców względem Podwykonawców jakiekolwiek wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonanie Robót objętych Przedmiotem Umowy. Oświadczenia te będą zawierać co najmniej następujące informacje: a) kwotę całości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy na podstawie zawartych umów; b) kwotę zapłaconą Podwykonawcy 
z tytułu wykonywania obowiązków umownych; c) kwotę należną Podwykonawcy jeszcze niewymagalną; d) kwotę wymagalną, niezapłaconą w terminie płatności; 
e) kwotę pozostałą do zapłaty. Złożenie oświadczenia niezawierającego wszystkich wymaganych elementów wymienionych powyżej będzie bezskuteczne względem Inwestora.

- W przypadku gdy Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Podwykonawcy jakiejkolwiek kwoty wymagalnej z tytułu wynagrodzenia za wykonanie części Przedmiotu Umowy należnej temu Podwykonawcy, Wykonawca zwolni niezwłocznie Inwestora z tego obowiązku płacąc Podwykonawcy odpowiednią kwotę. W przypadku, gdyby Inwestor zapłacił Podwykonawcy jakąkolwiek kwotę wynagrodzenia należną mu od Wykonawcy w związku z realizacją robót objętych Przedmiotem Umowy i nie pomniejszył o nią wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Umowy, Wykonawca zwróci Inwestorowi całą tę kwotę w terminie 14 dni od otrzymania na piśmie wezwania ze strony Inwestora. Przed dokonaniem zapłaty na rzecz Podwykonawcy, Inwestor zwróci się uprzednio do Wykonawcy o informację, czy Wykonawca pozostaje 
w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy a Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, 
w razie zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przedstawi niezwłocznie dowód zapłaty. Jeżeli Wykonawca wykaże w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, że dokonał w całości zapłaty na rzecz Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, którego żąda Podwykonawca, wówczas Inwestor powstrzyma się z dokonaniem płatności na rzecz takiego Podwykonawcy lub z dokonaniem potrącenia 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku, gdy wynagrodzenie Podwykonawcy wynikające z umowy podwykonawczej zatwierdzonej przez Inwestora, zgodnie z niniejszą Umową, będzie wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy za ten zakres Robót, Inwestor będzie uprawniony do zatrzymania kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem Podwykonawcy a wynagrodzeniem Wykonawcy. Kwota ta będzie zatrzymana i potrącona z najbliższej płatności na rzecz Wykonawcy.

- Postanowienia Umowy odnoszące się do Podwykonawców stosuje się również wprost do Dalszych Podwykonawców.

§ 9. [Koordynacja Robót]

- Wykonawca zapewni odpowiednią koordynację i współpracę pomiędzy sobą, Podwykonawcami, Dalszymi Podwykonawcami czy osobami trzecimi.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z koordynacją, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym Inwestora przedstawiając mu jednocześnie sposób rozwiązania problemu do akceptacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób wymienionych w poprzednim akapicie podejmowane zgodnie z poleceniami wydawanymi w ramach prowadzonej koordynacji.

§ 10. [Odbiory Robót]

- Strony zgodnie postanawiają, że Inwestor dokona następujących odbiorów:

  - odbiorów fragmentów Robót – dokonywany na podstawie Protokołu Odbioru Częściowych Robót, po wykonaniu przez Wykonawcę części Robót wskazanego przez inspektora nadzoru (np. Instalacji, jej części, itp.) w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Inwestora pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru. Odbiory takie mają jedynie ułatwić postęp Robót, a w szczególności przepływ informacji i nie stanowią podstawy do dokonania odbioru Robót 
w rozumieniu art. 647 Kodeksu cywilnego oraz dokonywania rozliczeń.

  - odbioru końcowego Robót – po dokonaniu dostawy i zakończeniu wszystkich Robót objętych Przedmiotem Umowy, na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru Robót w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Inwestora pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego Robót.

- Warunkiem przystąpienia Inwestora do odbioru końcowego Robót jest doręczenie Inwestorowi pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru wraz 
z następującymi dokumentami: 1) pełną, zaakceptowaną przez Przedstawiciela Inwestora Dokumentacją Powykonawczą wraz z instrukcjami eksploatacji wszystkich urządzeń i instalacji, które zostały wbudowane, 2) pisemnymi oświadczeniami podpisanymi przez kierownika robót Wykonawcy potwierdzającymi wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i Dokumentacją Projektową oraz sztuką budowlaną 3) dokumentacją potwierdzającą rozliczenie się Wykonawcy 
z Podwykonawcami sporządzoną w sposób określony w Umowie wraz 
z oświadczeniem Wykonawcy o rozliczeniu się z Podwykonawcami zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez Przedstawiciela Inwestora, a także oświadczeniami wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, iż nie mają żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy i Inwestora.

- Jeżeli w toku któregokolwiek odbioru, w tym Odbioru Końcowego nie zostaną stwierdzone żadne Wady lub Usterki Strony podpiszą odpowiedni protokół pozytywnego odbioru prac objętych zakresem danego protokołu.

- Jeżeli w toku któregokolwiek odbioru, w tym Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone Wady lub Usterki, Strony postąpią jak poniżej:

  - w przypadku wystąpienia Wad lub znacznej ilości Usterek, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe funkcjonowanie Obiektu, Inwestor odmówi dokonania danego odbioru, w tym Odbioru Końcowego. W takim przypadku, procedura odbioru będzie dokonywana ponownie na zasadach określonych Umową, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru, po usunięciu Wad i Usterek przez Wykonawcę.

  - w przypadku wystąpienia Usterek, które nie uniemożliwiają oraz które nie wpływają na znaczne utrudnienie w funkcjonowaniu Obiektu, Strony dokonają Odbioru z wynikiem pozytywnym, sporządzając jednocześnie listę Wad i Usterek („Listę Wad i Usterek”) oraz określając termin ich usunięcia. Po usunięciu wszystkich Wad i Usterek wskazanych na Liście Wad i Usterek, Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia gotowości przystąpienia do Odbioru Usunięcia Wad i Usterek. Z odbioru Usunięcia Wad i Usterek strony sporządzoną protokół.

- W przypadku braku ustosunkowania się do zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru i nieprzybycia Inwestora/ Przedstawiciela Inwestora w celu dokonania jakiegokolwiek odbioru, Wykonawca wezwie Inwestora do dokonania odbioru, wyznaczając mu dodatkowy 15-dniowy termin do dokonania odbioru. W przypadku braku ustosunkowania się do zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru Robót 
i nieprzybycia Inwestora/ Przedstawiciela Inwestora w celu dokonania odbioru końcowego w w/w dodatkowym terminie, Wykonawca będzie uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru końcowego..

- Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem wykonane Roboty do czasu ich odbioru przez Inwestora.

§ 11. [Usuwanie Wad i Usterek]

- O ile z Umowy niniejszej nie wynika co innego, przewidziane w niniejszym artykule postanowienia stosuje się do Usuwania Wad i Usterek zarówno znajdujących się na Liście Wad i Usterek, jak i powstałych w Okresie obowiązywania Gwarancji zgłoszonych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Wszelkie prace, wykonywane przez Wykonawcę w celu Usunięcia Wad i Usterek wykonane będą na koszt Wykonawcy.

- W celu zapewnienia, aby Dokumenty Budowlane i Roboty pozostawały w stanie wymaganym przez Umowę, Wykonawca: 1) ukończy Roboty zaległe na dzień ustalony w treści Listy Wad i Usterek, w terminie określonym przez Inwestora w Liście Wad 
i Usterek, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty jej podpisania, z wyjątkiem sytuacji, w której technologia Robót wymaga dłuższego terminu usunięcia Wady lub Usterki lub termin dostawy Materiału lub urządzenia do wmontowania wolnego od tych Wad lub Usterek nie pozwala na jego dochowanie, wówczas termin do usunięcia będzie uzgodniony pomiędzy Stronami z uwzględnieniem powyższych okoliczności; oraz 
2) wykona wszelkie poprawki, przebudowy i usunie Wady lub Usterki, co może być wymagane przez właściwe władze jako warunek udzielenia Pozwolenia na Użytkowanie lub w związku z warunkami określonymi w jakimkolwiek warunkowym Pozwoleniu na Użytkowanie lub o jakich zostanie poinstruowany przez Inwestora/ Przedstawiciela Inwestora.

- W Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca w jak najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 5 dni lub innym uzgodnionym między Stronami terminie, za wyjątkiem sytuacji nagłych i wymagających zastosowania krótszych terminów (awarie), usunie wszelkie Wady lub Usterki, o których został poinformowany na piśmie przez Inwestora/ Przedstawiciela Inwestora. Usunięcie Wad lub Usterek nastąpi według instrukcji Inwestora/Przedstawiciela Inwestora przez dokonanie odpowiedniej naprawy albo wymianę rzeczy na nową, wolną od wad. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona napraw Wad lub Usterek w terminie, określonym 
w Umowie lub innym uzgodnionym przez Strony w odrębnym trybie, Inwestor może (wg własnego uznania): 1) wykonać prace samodzielnie lub za pomocą osób trzecich w sposób odpowiedni, na koszt i ryzyko Wykonawcy; lub 2) dokonać odpowiedniego pomniejszenia Ceny Kontraktu, lub 3) odstąpić od Umowy w odniesieniu do Robót albo tej ich części. W takim przypadku, Inwestor upoważniony będzie do odzyskania wszelkich kwot płatnych za tę część Robót wraz z kosztem ich rozbiórki, porządkowania Terenu Budowy oraz zwrotu Materiałów Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia do dochodzenia odszkodowania za wszelkie inne poniesione szkody 
i wydatki.

- Poprzez awarie rozumie się wystąpienie takich Wad lub Usterek, które ograniczają lub uniemożliwiają działanie części lub całości Przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona Wada lub Usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Inwestora lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach niecierpiących zwłoki Wykonawca zobowiązany.

- Postanowienia powyższe mają zastosowanie i obowiązują także w Okresie Gwarancji.

- W Okresie Gwarancyjnym Wykonawca będzie wykonywał konieczne prace naprawcze, zgodnie z Umową oraz protokołem przeglądu technicznego podpisanego przez Strony. W przypadku ujawnienia się w Okresie Gwarancyjnym Wady lub Usterki, Okres Gwarancyjny dla urządzenia lub elementu wyposażenia, którego dotyczyła Wada lub Usterka zostaje przedłużony o czas usuwania Usterki od momentu udostępnienia miejsca jej występowania. W przypadku wymiany urządzenia lub elementu wyposażenia na nowe, albo dwukrotnego ujawnienia się tej samej Wady lub Usterki urządzenia lub elementu wyposażenia, Okres Gwarancyjny dla tego urządzenia lub elementu wyposażenia biegnie na nowo, od dnia dokonania wymiany.

- W przypadku wystąpienia w Okresie Gwarancyjnym awarii w Obiekcie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca przystąpi do jej usuwania natychmiast, lecz nie później niż w ciągu 12 (dwunastu) godzin od otrzymania powiadomienia przekazanego w jakiejkolwiek formie, np. pisemnego, ustnego, telefonicznego, przesłanego faksem lub mailem od Inwestora/ Przedstawiciela Inwestora lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Po bezskutecznym upływie tego terminu oraz w sytuacji uniemożliwiającej normalne użytkowanie Obiektu, zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe, Inwestor może natychmiast, bez powiadomienia Wykonawcy, przystąpić do usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za awarie Strony uznają sytuacje o cechach wskazanych w zdaniu poprzedzającym (wystarczy wystąpienie jednej z nich).

§ 12. [Termin realizacji Robót]

- Wykonawca rozpocznie wykonanie Robót w Dacie Rozpoczęcia Robót.

- Wykonawca przystąpi do wykonywania Robót w należytym tempie i bez opóźnienia, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym

- Datą Zakończenia Robót jest dzień30 czerwca 2021 roku. Datą Zakończenia Robót jest dzień, w którym zostaną wykonane wszelkie Roboty w sposób prawidłowy, zgodny z Umową i Dokumentacją Projektową, zostaną odebrane w sposób wskazany w Umowie i podpisany zostanie Protokół Odbioru Końcowego Robót są w pełni funkcjonalne i zdatne do umówionego celu, zakończenie budowy zostało wpisane do dziennika budowy, a dziennik ten został wydany Inwestorowi, Wykonawca wydał Inwestorowi wszelkie wymagane Umową dokumenty, a także Wykonawca uzyskał dla Inwestora zgodne z Umową, bezwarunkowe, ostateczne, niezaskarżone do sądu, Pozwolenie na Użytkowanie.

§ 13 [Polecenia Inwestora]

- Inwestor posiada uprawnienie do wydawania Wykonawcy poleceń o natychmiastowej wykonalności albo poleceń do wykonania w wyznaczonym przez Inwestora zakresie wynikającym z niniejszej Umowy.

- Wszystkie polecenia Inwestora wiążą Wykonawcę, który nie może się sprzeciwić poleceniu lub wykonywać Umowy niezgodnie z poleceniem. Powyższe polecenia wymagają formy pisemnej oraz podpisania przez Inwestora i będą wykonywane 
w wyznaczonym przez Inwestora terminie, uzasadnionym potrzebami Wykonawcy dotyczących organizacji i przygotowania do wykonania poleceń.

- W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do poleceń wskazanych powyżej, wydanych przez Inwestora, Inwestor ma prawo od Umowy odstąpić w całości lub części odnoszącej się do Robót, których dane polecenie dotyczy albo wdrożyć Wykonanie Zastępcze i powierzyć wykonanie określonych czynności osobom trzecim na ryzyko i koszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości odliczenia ww. poniesionych przez Inwestora kosztów od płatności należnych Wykonawcy.

§ 14. [Wynagrodzenie]

- Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ____________ (słownie: ____________ PLN, powiększone o należny podatek VAT („Cena Kontraktu”).

- Wykonawca potwierdza niniejszym, że wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone 
w formie wynagrodzenia ryczałtowego oraz, że w przypadku gdy w niniejszej Umowie wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Inwestor nie będzie zobowiązany do dokonania jakichkolwiek płatności oprócz Ceny Kontraktu, a Strony ustalają niniejszym między innymi, co następuje:

  - Cena Kontraktu zostaje zaakceptowana przez Wykonawcę jako wynagrodzenie za wykonanie postanowień Umowy przez Wykonawcę i nie będzie ona podlegać zmianom za wyjątkiem zmian przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy,

  - Cena Kontraktu nie podlega waloryzacji przez cały okres trwania Robót,

  - Cena Kontraktu obejmuje koszt wszelkich Materiałów oraz Robót, jak również tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,

  - Cena Kontraktu powyżej obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Robót, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej i określonych standardów. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów lub wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.

  - wszelkie koszty i wydatki wywołane błędem Wykonawcy w obliczaniu należnych kwot podatków oraz kwot należnych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), zostaną poniesione przez Wykonawcę;

  - wszelkie inne koszty i wydatki Wykonawcy są objęte Ceną Kontraktu.

- Cena Kontraktu płatna będzie na podstawie faktur częściowych potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych oraz faktury końcowej potwierdzonej Protokołu Końcowego Odbioru Robót, w każdym wypadku z wyżej wskazanych wypadków bez uwag i zastrzeżeń ze strony Inwestora/Przedstawiciela Inwestora.

- Celem wystawienia faktur częściowych Strony ustalają następującą procedurę:

  - Wykonawca w terminie do 25-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca przedstawi Inwestorowi zatwierdzony przez Inspektorów protokół odzwierciedlający procentowe zaawansowanie Robót, zawierający w szczególności określenie wnioskowanej części Ceny Kontraktu, w każdym wypadku w kwocie nie większej niż wskazana w Harmonogramie Rzeczowym, szczegółowy wykaz zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym Robót (tj. Robót wykonanych 
w poprzednim miesiącu kalendarzowym),

  - Inwestor zastrzega sobie prawo w terminie o który mowa poniżej do żądania od Wykonawcy informacji uzupełniających, w każdym wypadku w zakresie niezbędnym do zweryfikowania protokołu ,

  - w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Inwestora protokołu odbioru robót, Inwestor dokonana jego weryfikacji oraz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protokołu podpisze protokół ,

  - w przypadku zastrzeżeń co do protokołu zgłoszonych przez Inwestora lub przez Bank, Strony dokonają wzajemnych ustaleń w tym zakresie,

  - zgłoszenie zastrzeżeń co do części robót objętych protokołem nie wstrzymuje wystawienie protokołu co do części Robót , co do której Inwestor nie wniósł uwag,

  - zatwierdzony przez Inwestora protokół odbioru robót będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT,.

- Celem uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, iż zaakceptowanie przez Inwestora Protokołu Częściowego Odbioru Prac i zapłata raty wynagrodzenia nie stanowi odbioru Robót a jedynie jest przedstawieniem faktycznego stanu zaawansowania realizacji Robót w danym miesiącu.

- Płatności będą wykonane w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, z dołączonym Protokołem Odbioru Częściowego lub Końcowego Robót.

- Celem uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, iż warunkiem wymagalności 
i zapłaty wynagrodzenia stwierdzonego w fakturze końcowej jest usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze Wad i Usterek i usunięcie niekompletności dokumentacji, w przypadku jej zaistnienia oraz przekazanie Wykonawcy pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców wskazujących, iż Wykonawca dokonał 
z podwykonawcami wszelkich rozliczeń z tytułu zawartych umów w związku 
z realizacją Robót, a także przekazanie wszelkich dokumentów związanych 
z wykonanymi Robotami, w tym atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów, instrukcji rozruchu i obsługi.

- Płatności każdej Raty Ceny Kontraktu dokonywane będą na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców do Inwestora z roszczeniami, w tym roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia, Wykonawca upoważnia Inwestora do dokonania zapłaty wymagalnych i bezspornych należności bezpośrednio Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Kwoty uiszczone przez Inwestora bezpośrednio podwykonawcom zostaną potrącone z najwcześniej wymagalnych należności przysługujących Wykonawcy względem Inwestora z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.

- Orientacyjny plan płatności określa Harmonogram Rzeczowo – Finansowy.

§ 15. [Zmiany]

- Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek Zmian lub odstępstw w stosunku do Umowy, chyba że uzyska uprzednią, wyraźną i pisemną zgodę Inwestora, udzieloną na pisemny, odpowiednio umotywowany wniosek Wykonawcy.

- Brak pisemnej odpowiedzi Inwestora na wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, doręczonej Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowego wniosku, oznacza brak akceptacji Inwestora na proponowaną zmianę lub odstępstwo. Stanowisko Inwestora jest wiążące.

§ 16 [Roboty Zamienne, Roboty Dodatkowe, Roboty Zaniechane]

- Wykonanie Robót Zamiennych lub Robót Dodatkowych lub Robót Zaniechanych (dalej również łącznie lub oddzielnie jako „Zmiana”) wymaga zastosowania postanowień jak niżej.

- W przypadku, gdy Wykonawca jest inicjatorem Zmiany, Wykonawca zwraca się do Inwestora z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o wprowadzenie Zmiany wraz z opisem przedmiotu i zakresu Zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją określającą zmianę, Ceny Kontraktu, terminów zapłaty oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Potrzeba wykonania Robót Zamiennych, Robót Dodatkowych lub Robót Zaniechanych musi być odpowiednio uzasadniona i udokumentowana, zarówno pod względem formalnym w odniesieniu do warunków Umowy jak 
i merytorycznym uwzględniającym warunki techniczne wykonania i odbioru Robót. Dokumentami potwierdzającymi konieczność wykonania Robót Zamiennych, Robót Dodatkowych albo Robót Zaniechanych, które należy załączyć do protokołów konieczności mogą być: rysunki i aneksy do projektu, notatki służbowe, protokoły 
z kontroli budowy przez uprawnione organy, wnioski Inwestora itp.

- W przypadku, gdy Inwestor jest inicjatorem Zmiany spełniającej kryteria Robót Zamiennych, Robót Dodatkowych lub Robót Zaniechanych, Inwestor/Przedstawiciel Inwestora zwraca się do Wykonawcy z pisemnym wnioskiem o Zmianę wraz z opisem przedmiotu i zakresu zmiany. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku Inwestora/Przedstawiciela Inwestora przedstawia odpowiednio Przedstawiciela Inwestora w formie pisemnej szczegółową kalkulację określającą zmianę Ceny Kontraktu z wyszczególnieniem wynagrodzenia za Roboty Zamienne, Roboty Dodatkowe i Roboty Zaniechane i ich wpływ na Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

- W terminie do 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej do Inwestora, Inwestor pisemnie akceptuje lub odmawia akceptacji Zmiany. Po uzgodnieniu zakresu Zmiany sporządza się protokół konieczności wykonania Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych lub Robót Zaniechanych.

- Zmiany zakresu Robót muszą być wykonywane w ramach Daty Zakończenia Robót.

- Roboty, które Wykonawca wykona bez polecenia lub samowolnie, odbiegając od postanowień Umowy, nie będą dodatkowo wynagradzane, a Inwestor będzie mieć prawo żądać ich usunięcia.

- Roboty Dodatkowe, Zamienne lub Zaniechane będą rozliczane kosztorysami, opracowanymi na podstawie rzeczywistego przedmiaru przy zastosowaniu danych 
i cen zawartych w Tabeli Elementów Rozliczeniowej, stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy. Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowi wyłączną podstawę kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za Roboty Dodatkowe Zamienne
 i Zaniechane w przypadku uzgodnienia przez Strony wykonania dodatkowych prac lub zadań, nieobjętych Przedmiotem Umowy lub uzgodnienia przez Strony wykonywania Robót Zamiennych, Robót Dodatkowych lub Robót Zaniechanych. Koszt wykonania Robót Zamiennych, Robót Dodatkowych lub Robót Zaniechanych, w tym koszt wykonania niezbędnej dokumentacji, obciąża Wykonawcę wyłącznie 
w przypadku, gdy potrzeba wykonania takich Robót nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w szczegółowych kalkulacjach wskazywać przyjęte przedmiary i ceny jednostkowe wskazane w Tabeli Rozliczeniowej, a w przypadku braku dokładnego odniesienia poprzez analogię. 
W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Robót Zamiennych, Robót Dodatkowych lub Robót Zaniechanych nie wynika z Tabeli Elementów Rozliczeniowych i nie jest możliwe ustalenie ceny poprzez analogię, do oferty cenowej wykonania Robót Zamiennych, Robót Dodatkowych lub Robót Zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych obowiązujący do ostatniego kwartału poprzedzającego okres realizacji Robót Dodatkowych, Zamiennych lub Zaniechanych.

§ 17. [Prawo odstąpienia]

- Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub 
w części dotyczącej określonych Robót, w przypadkach wynikających z przepisów prawa, a także, gdy:

  - Wykonawca nie zastosuje się do żądania Inwestora wystosowanego na podstawie Umowy,

  - Wykonawca nie przejmie protokolarnie Terenu Budowy po wezwaniu do rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy,

  - bez przyczyny uzasadnionej postanowieniami niniejszej Umowy i stosownych przepisów prawa Wykonawca przerwie, zawiesi lub wstrzyma realizację Robót 
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 10 dni,

  - bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie rozpocznie wykonywania Robót zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym,

  - W przypadku braku przedstawienia którejkolwiek z umów ubezpieczenia 
w terminach wskazanych w § 23 Umowy – po 30 dniach opóźnienia,

  - Wykonawca nie będzie realizować Robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub nie będzie wykonywać innych obowiązków wynikających z Umowy,

  - opóźnienie wykonania przez Wykonawcę Robót, za które ponosi od odpowiedzialność, w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego przekroczy 30 dni,

  - Wykonawca nie zaspokoi uzasadnionych roszczeń Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy lub organu administracji związanych w realizacją Przedmiotu Umowy,

  - Przez jakikolwiek czas w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca nie będzie utrzymywał ważnych polis ubezpieczeniowych przewidzianych w niniejszej Umowie,

  - Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał jakiegokolwiek obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

- Wykonanie prawa do odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych powyżej może nastąpić nie później niż do dnia 30 września 2021 roku.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, na żądanie Inwestora, Wykonawca usunie na własny koszt z placu budowy, swoje niewykorzystane Materiały (Wyroby) i Urządzenia, w ciągu 5 (pięciu) dni od daty doręczenia wezwania. W celu zabezpieczenia zapłaty Kary Umownej (niezależnie od uprawnienia do wstrzymania płatności Ceny Kontraktu), Inwestor jest uprawniony do zatrzymania i zajęcia Materiałów (Wyrobów) i urządzeń Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor może dokończyć Roboty sam lub przy pomocy jakiegokolwiek innego wykonawcy. W dniu wypowiedzenia Umowy Inwestor/Przedstawiciel Inwestora będzie uprawniony, lecz nie zobowiązany do przejęcia wszystkich praw i obowiązków Wykonawcy wynikających 
z umów z Podwykonawcami.

- Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na skuteczność przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych, zgodnie z postanowieniami Umowy. W szczególności Inwestor lub inny wykonawca może wykorzystywać dla celu zakończenia Robót Dokumenty Budowlane i inne dokumenty opracowane przez Wykonawcę lub na jego zamówienie, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat lub zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy wyłącznie 
w niewykonanej przez niego części Robót, w przypadku gdy Inwestor zalega z zapłatą bezspornie wymagalnej części Ceny Kontraktu o więcej niż 90 dni licząc od daty upływu terminu płatności, przy czym przed odstąpieniem Wykonawca jest zobowiązany wezwać Inwestora do zapłaty bezspornie wymagalnej części należności 
z wyznaczeniem Inwestorowi dodatkowego 30 (trzydzieści) dniowego terminu do dokonania zapłaty.

- W przypadku wstrzymania Robót z powodu Siły Wyższej na okres ponad 120 (sto dwadzieścia) dni, każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 18. [Gwarancja]

- Na zasadach określonych w niniejszym artykule oraz odpowiednimi przepisami prawa, Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi gwarancji jakości i dobrego wykonania oraz prawidłowego funkcjonowania na wszelkie Roboty wykonane na podstawie niniejszej Umowy, jak również na wszelkie materiały, w tym Materiały (Wyroby) użyte do przebudowy Obiektu, wbudowane instalacje, a także wszelkie inne prace wykonane w ramach oraz w związku z przebudową Obiektu, a także na funkcjonowanie całej przebudowy Obiektu („Gwarancja”).

- W ramach Gwarancji, Wykonawca gwarantuje, iż w Robotach, instalacjach, materiałach oraz w przebudowie Obiektu nie wystąpią Wady i Usterki.

- Okres Gwarancyjny wynosi: 36 miesięcy.

- W przypadku udzielenia na określone Roboty lub materiały gwarancji dłuższej niż opisana powyżej przez Podwykonawcę lub producenta, Gwarancja określona powyżej ulega przedłużeniu do dnia wygaśnięcia gwarancji Podwykonawcy lub producenta, przy czym Wykonawca przeniesie na Inwestora również gwarancję producenta lub Podwykonawcy nie później niż przed podpisaniem Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy.

- Bieg Okresu Gwarancyjnego rozpoczyna się w dniu spełnienia łącznie wszystkich poniższych warunków:

  - podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy,

  - usunięcia wszystkich Wad i Usterek wskazanych w Liście Usterek sporządzonej przy odbiorze końcowym.

- Postanowienia § 15 ust. 1 – 5 Umowy powyżej mają zastosowanie wprost do okresu Rękojmi za wady Robót, materiałów, urządzeń, instalacji i przebudowy Obiektu.

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek Wady lub Usterki w Okresie Gwarancyjnym, Inwestor uprawniony jest według swego wyboru do: 1) żądania usunięcia Wady lub Usterki albo żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 2) wskazania trybu usunięcia Wady lub Usterki albo wymiany rzeczy na wolną od wad w sytuacjach wskazanych powyżej; 3) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści jakich doznał Inwestor lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia Wad lub Usterek.

- Inwestor ma prawo do wprowadzania zmian w konfiguracji przebudowy Obiektu 
o kolejne urządzenia i nie ogranicza to jego praw wynikających z niniejszej Gwarancji.

- Inwestor ma prawo, za pisemną informacją do Wykonawcy, przenieść bez zgody Wykonawcy uprawnienia wynikające z Gwarancji na dowolną osobę zarówno w całości jak i w części.

- Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca wyda Inwestorowi wszelkie karty gwarancyjne z załączonymi książkami serwisowymi. Książki serwisowe będą służyły do prowadzenia zapisów związanych z awariami, naprawami, przeglądami, konserwacjami i zaleceniami.

- Wykonawca w ramach niniejszej Gwarancji zapewni kontakt telefoniczny i mailowy do specjalisty; pod wskazanym nr telefonu Inwestor otrzyma wsparcie i wyjaśnienia dotyczące działania i obsługi systemu gwarancji. W przypadku gdy informacje telefoniczne okażą się niewystarczające lub Inwestor zgłosi taką potrzebę, Wykonawca zapewni asystę techniczną w osobie specjalisty, nie później niż 
w terminie 3 dni od dnia przesłania zgłoszenia faksem lub mailem.

- Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą: raz w roku. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego Wykonawca uzgodni z Inwestorem i przekaże informacje Inwestorowi o terminie przeglądu gwarancyjnego na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i dla Wykonawcy.

- W przypadku ujawnienia Wady lub Usterki w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Inwestor zawiadomi o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 1) zwykłym albo 2) awaryjnym.

- Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej Wady lub Usterki 
w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego. Termin usuwania Wad lub Usterki nie może być dłuższy niż 4 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego (tryb zwykły).

§ 19. [Kary umowne]

- Strony uzgadniają następujące kary umowne i zasady ich rozliczania:

  - W przypadku gdy Wykonawca nie zakończy Robót w Dacie Zakończenia Robót, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną równą 1 % Ceny Kontraktu netto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy opóźnienie powstało z winy Inwestora albo w związku z Siłą Wyższą,

  - W przypadku, w gdy Wykonawca będzie opóźniał się w realizacji Robót 
w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie ponad 7 dni a opóźnienie to będzie konsekwencją okoliczności, za które Wykonawca ponowi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,2 % Ceny Kontraktu netto,

  - W przypadku, jeżeli Wady lub Usterki nie zostaną naprawione w terminach przewidzianych w Umowie, Inwestor, niezależnie od skorzystania z innych uprawnień, będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy kary umownej 
w wysokości 0,1 % Ceny Kontraktu netto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia do dnia usunięcia Wady lub Usterki.

  - W przypadku braku przedstawienia którejkolwiek z umów ubezpieczenia 
w terminach wskazanych w § 23 Umowy – w wysokości 0,2% Ceny Kontraktu za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do każdej z umów ubezpieczenia,

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% Ceny Kontraktu netto.

  - W przypadku braku przekazania wymaganej Umową lub przepisami prawa dokumentacji Inwestorowi w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umową równą 0,2 % Ceny Kontraktu netto za każdy kalendarzowy dzień naruszenia.

  - Niezależnie od innych środków przysługujących Inwestorowi, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % Ceny Kontraktu netto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy niewykonanie obowiązku polega na niezastosowaniu się do polecenia lub wymagania Inwestora, Kara Umowna może zostać naliczona za każdy przypadek niezastosowania się do wezwania.

- Inwestor jest uprawniony, niezależnie od innych środków dochodzenia należności, odpowiednio potrącać z płatności należnych Wykonawcy kwoty należne Inwestorowi od Wykonawcy z tytułu Kar Umownych.

- Zastrzeżone Kary Umowne nie wyłączają uprawnienia Inwestora do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 20. [Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]

- Wykonawca dostarczy Inwestorowi Gwarancję Należytego Wykonania w ciągu 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

- Gwarancja Należytego Wykonania wystawiona zostanie w formie nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie, bezwarunkowej oraz możliwej do przeniesienia na instytucję finansującą gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej przez uznany krajowy lub międzynarodowy bank/zakład ubezpieczeń, zatwierdzony wcześniej przez Inwestora. Wzór Gwarancji Należytego Wykonania stanowi Załącznik nr 6.

- Wykonawca dostarczy Inwestorowi pierwszą Gwarancję Usunięcia Wad w terminie 14 dni roboczych od dnia odbioru końcowego wszystkich Robót Wykonawcy, a drugą Gwarancję Usunięcia Wad w terminie 14 dni przed upływem terminu ważności pierwszej Gwarancji Usunięcia Wad.

- Każda z Gwarancji Usunięcia Wad wystawiona zostanie w formie nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie, bezwarunkowej oraz możliwej do przeniesienia na instytucję finansującą gwarancji bankowej, wystawionej przez uznany krajowy lub międzynarodowy bank, zatwierdzony wcześniej przez Inwestora. Wzór Gwarancji Usunięcia Wad stanowi Załącznik nr 7.

- Gwarancja Należytego Wykonania wystawiona będzie na kwotę 10 % Ceny Kontraktu brutto i będzie zabezpieczać należyte wykonanie Umowy. Inwestor ma prawo zaspokojenia z Gwarancji Należytego Wykonania wszelkich roszczeń, odszkodowań, kosztów i wydatków, do których Inwestor może stać się uprawniony na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- Okres obowiązywania Gwarancji Należytego Wykonania będzie nie krótszy niż 28 dni od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Robót i będzie zabezpieczać w szczególności również wystawienie pierwszej Gwarancji Usunięcia Wad. W przypadku, gdy Roboty nie zostaną ukończone w tym terminie, Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności pierwszej gwarancji, Gwarancję Należytego Wykonania na kolejne trzy miesiące. Zdanie poprzednie ma zastosowanie w wypadku, gdy Roboty nie będą ukończone 
w terminie 30 dni przed dniem wygaśnięcia przedłużonej Gwarancji.

- W przypadku, gdy Gwarancja Należytego Wykonania nie zostanie dostarczona przez Wykonawcę w ciągu 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Inwestor będzie miał prawo do odliczenia kwoty nieuzyskanej Gwarancji Należytego Wykonania od przyszłych należności Wykonawcy, w tym w szczególności wystawianych faktur 
w wysokości 10 % comiesięcznego wynagrodzenia.

- Koszty i opłaty związane z otrzymaniem Gwarancji Należytego Wykonania ponosi wyłącznie Wykonawca w ramach wynagrodzenia.

- Każda z Gwarancji Usunięcia Wad wystawiona będzie na kwotę 3 % Ceny Kontraktu brutto i będzie zabezpieczać należyte usunięcie wad i usterek przedmiotu Umowy. Inwestor ma prawo zaspokojenia z Gwarancji Usunięcia Wad wszelkich uzasadnionych roszczeń, odszkodowań, kosztów i wydatków, do których Inwestor może stać się uprawniony na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego w okresie gwarancji i rękojmi.

- Okres obowiązywania pierwszej Gwarancji Usunięcia Wad będzie wynosił 3 lata 
i będzie zabezpieczać w szczególności również wystawienie drugiej Gwarancji Usunięcia Wad, a okres obowiązywania drugiej Gwarancji Usunięcia Wad będzie wynosił 2 lata od upływu ważności pierwszej Gwarancji Usunięcia Wad.

- W przypadku, gdy pierwsza Gwarancja Usunięcia Wad nie zostanie dostarczona przez Wykonawcę w ciągu 14 dni roboczych od dnia odbioru końcowego Robót, Inwestor ma prawo zrealizować posiadaną Gwarancję Należytego Wykonania do wysokości 3 % Ceny Kontraktu brutto, a środki pieniężne z tego tytułu stanowić będą zabezpieczenie zamiast Gwarancji Usunięcia Wad i będą podlegać zwrotowi według postanowień umowy dotyczących Gwarancji Usunięcia Wad. Kwoty posiadane w wyniku realizacji Gwarancji podlegają zwrotowi Wykonawcy po dostarczeniu Gwarancji Usunięcia Wad.

- W przypadku, gdy druga Gwarancja Usunięcia Wad nie zostanie dostarczona przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Inwestor ma prawo zrealizować posiadaną pierwszą Gwarancję Usunięcia Wad do 3 % Ceny Kontraktu brutto, a środki pieniężne z tego tytułu stanowić będą zabezpieczenie zamiast drugiej Gwarancji Usunięcia Wad i będą podlegać zwrotowi według postanowień umowy dotyczących drugiej Gwarancji Usunięcia Wad.

- Koszty i opłaty związane z otrzymaniem Gwarancji Usunięcia Wad ponosi wyłącznie Wykonawca w ramach wynagrodzenia.

§ 21. [Siła Wyższa]

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie całości lub części swych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli ich niedotrzymanie będzie skutkiem działania Siły Wyższej, w każdym przypadku wyłącznie w takim zakresie 
w jakim niewykonanie zobowiązania umownego przez Stronę jest skutkiem działania Siły Wyższej.

- Warunkiem zwolnienia Strony z odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych z powodu działania Siły Wyższej jest niezwłoczne pisemne powiadomienie drugiej Strony o przypadku Siły Wyższej (najpóźniej w terminie 5 dni). Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że Siła Wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku Siły Wyższej Wykonawca i Inwestor podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania Siły Wyższej na Obiekt oraz wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 22. [Obowiązek poufności]

- W czasie obowiązywania Umowy jak również w okresie 10 lat po jej wykonaniu lub rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać Informacji Poufnych bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora uzyskanej pod rygorem nieważności.

- Informacje Poufne mogą być ujawnione bez zgody Inwestora wyłącznie, gdy:

  - jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i przez właściwy organ,

  - jest to niezbędne dla wykonania, skontrolowania albo rozliczenia niniejszej Umowy.

- Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie wszelkie działania niezbędne w celu zachowania poufności Informacji Poufne, a w szczególności poinformuje swoich pracowników, osoby wykonujące świadczenia na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze, lub wszelkie inne podmioty, które będą na jej rzecz wykonywać jakiekolwiek działania związane 
z Umową o obowiązku zachowania poufności w stosunku do Informacji Poufnych, 
a także o tym, iż jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie Informacji Poufnych niezgodne z Umową stanowić będzie naruszenie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i będzie podlegać odpowiedzialności karnej na podstawie art. 23 tej ustawy.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do umieszczania jakichkolwiek reklam i informacji dotyczących Umowy lub Robót, zarówno na Placu Budowy jak i poza nim, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

§ 23. [Ubezpieczenia]

- W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca przedkłada Inwestorowi kopie wszystkich polis ubezpieczeniowych, stanowiące Załącznik nr 8 do Umowy, które muszą być związane z Umową wraz z kopiami dowodów uiszczenia stosownych składek. W szczególności w zakresie: 1) Odpowiedzialności cywilnej, przy czym Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia OC w formie odrębnej polisy; 
2) Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przy czym ubezpieczonymi będą co najmniej pracownicy i współpracownicy Wykonawcy, Podwykonawców 
i Dalszych Podwykonawców, 3) Odpowiedzialności za szkody w środowisku. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi lub jego przedstawicielowi, bez odrębnego żądania, potwierdzenia zapłaty składki lub/i jej kolejnej raty nie później niż z upływem 7 dni od upływu terminu wymagalności składki lub jej raty za poszczególne umowy ubezpieczenia.

- Wykonawca ubezpieczy Roboty wraz z Materiałami do pełnej wartości Umowy równej Cenie Kontraktu (w tym także, gdyby uległa podwyższeniu na podstawie niniejszej Umowy). Roboty i Materiały pozostaną ubezpieczone przez cały okres do daty zakończenia Robót. Wzór polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia będzie podlegał każdorazowo uprzedniej pisemnej akceptacji Inwestora. Brak akceptacji polisy ze strony Inwestora, uprawnia Inwestora do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o okres realizacji obowiązków gwarancyjnych po Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy, w tym ubezpieczenie w okresie gwarancji rozszerzonej, gwarancji prostej, gwarancji w odniesieniu do montowanych materiałów, urządzeń. Okres gwarancji rozszerzonej i prostej nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Ochrona winna uwzględniać zakres ochrony odpowiadający dobremu standardowi, z franszyzą redukcyjną podstawową nie wyższą niż 10 000 zł, 
a obejmujący w szczególności: ubezpieczenie robót kontraktowych odebranych lub oddanych do eksploatacji, ubezpieczenie szkód wyrządzonych częściami wadliwymi, ubezpieczenie ryzyko projektanta/ producenta, ubezpieczenie prób maszyn i instalacji z okresem nie krótszym niż 8 tygodni, ubezpieczenie wibracji, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych oraz należyte zabezpieczenie kosztów usunięcia pozostałości, działania ekspertów, demontażu, ponownego montażu, klauzulę reprezentantów itp. Wykonawca uwzględni zabezpieczenie w polisie automatycznego wzrostu wartości realizowanego kontraktu, automatyczne przedłużenie ochrony na okres min 60 dni oraz ochronę w razie przerwy w realizacji Inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi lub jego przedstawicielowi, bez odrębnego żądania, potwierdzenia zapłaty składki lub/i jej kolejnej raty nie później niż z upływem 7 dni od upływu terminu wymagalności składki lub jej raty.

- Wszelkie szkody niepokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały, na zasadach ogólnych, Wykonawcę.

§ 24. [Prawa autorskie]

- Wykonawca nabędzie lub/i przeniesie na Inwestora autorskie prawa majątkowe, prawa zależne i prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby, do utworów stworzonych w wykonaniu lub 
w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym w szczególności w zakresie Dokumentacji Budowlanej oraz Dokumentacji Powykonawczej wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów, co nastąpi:

  - w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 Umowy,

  - bezwarunkowo i niezwłocznie,

  - do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez Inwestora, 
w kraju i za granicą, w tym do:

    - wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności, 
w tym działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej;

    - wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, kasetach magnetofonowych i kasetach video,

    - publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania utworów na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

    - nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,

    - wydawania i rozpowszechniania,

    - wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz 
w sieciach wewnętrznych typu Intranet,

    - odtwarzania i reemitowania,

    - użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy utworów.

- W wypadku pojawienia się nowego pola eksploatacji w stosunku do pól określonych 
w pkt. c) powyżej, na żądanie Inwestora strony zmienią umowę w ten sposób, iż do niniejszej umowy dodadzą zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, zależnych i pokrewnych do utworów stworzonych w wykonaniu lub w związku 
z wykonanie niniejszej umowy również na tym polu eksploatacji za wynagrodzeniem w kwocie 1,00 (słownie: jeden) złoty plus właściwy podatek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w stworzeniu materiałów i projektów występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności w wypadku nieprzeniesienia na Inwestora praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym 
w ust. 1 powyżej, Inwestor nie będzie odpowiadać za naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawnoautorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania z utworów przez Inwestora. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Inwestora wobec osób trzecich, zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich dóbr osobistych lub praw autorskich przez Wykonawcę lub Inwestora w związku z wykonaniem umowy.

- Wszelkie niewykorzystane materiały, przygotowane lub stworzone przez Wykonawcę lub przez osoby trzecie na zlecenie Wykonawcy, zarówno będące jak i niebędące przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majątkowych, nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez zgody Inwestora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 25. [Postanowienia końcowe]

- Wszelkie spory, wynikające z niniejszej Umową lub z nią i jej wykonaniem związane Strony będą starać się załatwiać w sposób ugodowy. Wszelkie spory, w odniesieniu do których Strony nie doszły do polubownego rozstrzygnięcia zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Inwestora

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Inwestora, pod rygorem nieważności udzielonej na piśmie, przenieść całości lub jakiejkolwiek części swoich praw 
i obowiązków w zakresie całości lub części niniejszej Umowy na jakakolwiek osobę trzecią. Inwestor może przenieść całość lub część praw i obowiązków na inny podmiot.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Umowy. Jeżeli Umowa nie reguluje stosunków pomiędzy Stronami wyczerpująco, w miejsce nieważnych, nieskutecznych lub niewykonalnych postanowień albo luk w regulacjach, wchodzi stosowna regulacja, najbliższa według prawnych możliwości temu, co Strony chciały postanowić, albo zgodnie z sensem 
i celem Umowy chciałyby postanowić, gdyby przy zawieraniu Umowy przemyślały przedmiotowy punkt.

- Wszelkie Załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami są:

  - Załącznik nr 1 – Harmonogram Rzeczowo – Finansowy,

  - Załącznik nr 2 – Zakres wyłączeń,

  - Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo Przedstawiciela Inwestora,

  - Załącznik nr 4 – Zakres wymaganej dokumentacji powykonawczej,

  - Załącznik nr 5 – Tabela Elementów Rozliczeniowych,

  - Załącznik nr 6 – wzór Gwarancji Należytego Wykonania,

  - Załącznik nr 7 – wzór Gwarancji Usunięcia Wad,

  - Załącznik nr 8 – polisy ubezpieczeniowe.

  - Załącznik nr 9 – Instrukcja bhp.

- W przypadku niezgodności w informacjach zawartych w Umowie i innych dokumentach, Strony są związane zapisami Umowy i innych dokumentów 
w następującej hierarchii: 1) Umowa, 2) Załączniki i 3) inne dokumenty Umowy.

- Niniejsza Umowa jest zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

INWESTOR									WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Umowy – Wyłączenia

Wyłączenia

Z projektu wykonawczego wyłączony został następujący zakres prac, przniesiony na II Etap.

- Zakres prac dla instalacji chłodu PW instalacji sanitarnych

- Wykonywane będą wszystkie piony wraz z odejściami na trójniki + zawory odcinające.

- Nie będą wykonywane podejścia przewodów od ponów do wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych - prócz 9-u jednostek w sali dydaktycznej 3.D.03 na III piętrze.

- Nie będą wykonywane podejścia przewodów na dachu od agregatu do pionów chłodu - 
z wyjątkiem pionów: C1, C2, C3, C9, C10, C11, C13, C14, 15.

- Nie będzie wykonywany agregat AWL1 o mocy 210, 3 kW. Pozostaje agregat AWL2 o mocy 104,9 kW.

- Zakres prac dla branży ogólnobudowlanej

- Sufity akustyczne w salach dydaktycznych:

- sale dydaktyczne w piwnicy: Laboratorium komputerowe -1.D.04, -1.D.05, -1.D.06, 
-1.D.07, -1.D.08, -1.D.09, -1.D.10

- sale dydaktyczne pierwsze piętro: Laboratorium inż. 1.D.10, 1.D.11, Sala dydaktyczna 1.D.12, 1.D.13, 1.D.15

- sale dydaktyczne drugie piętro: Sala dydaktyczna 2.D.06, 2.D.07, 2.D.08, 2.D.09, 2.D.10, 2.D.13

- sale dydaktyczne trzecie piętro: Laboratorium komputerowe 3.D.06, Sala dydaktyczna 3.D.07, 3.D.08

- Wymiana nawierzchni zewnętrznej, wykonane zostaną niezbędne prace po wymianie instalacji ogólnospławnej w obrąbie wykopów wąskoprzestrzennych - przywrócenie terenu nieruchomości co najmniej takich wartości użytkowych, jak przed rozpoczęciem.

- Wykonie zakresu z zagospodarowania/urządzenie terenu (murki, ławki, kosze, zieleń, ogrodzenia, bramy, pylony reklamowe).

Całkowite wyłączenie z oferty - zakup inwestorski

- Zakres prac dla branży elektrycznej – instalacje niskoprądowe (zakup inwestorski)

- Teletechnika: elementy aktywne sieci strukturalnej (switch, access point, UPS), patchcordy w GPD i PPD

- CCTV: elementy aktywne (switch, stacja obsługi CCTV, rejestrator)

Wyłączeń wskazanych powyżej nie należy interpretować w sposób rozszerzający. 
W przypadku powstania wątpliwości, czy dany zakres robót objęty jest wyłączeniem, Inwestor będzie uprawniony do jednostronnego wiążącego wskazania Wykonawcy, czy dana robota objęta jest zakresem wyłączeń.

Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo Przedstawiciela Inwestora

Poznań, dnia ___________________ roku

PEŁNOMOCNICTWO INWESTORA DLA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Ja, niżej podpisany:

__________________ – działając w imieniu i na rzecz Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, zarejestrowanej w Ewidencji Uczelni Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową „47”,(„Inwestor”),

działając w oparciu o § 2 ust. 2 umowy o roboty budowlane z dnia ________________, niniejszym upoważniam ________________ zamieszkałego 
w ________________, pod adresem: ________________, legitymującego się dowodem osobistym seria/numer: ________________

do wykonywania w imieniu Spółki funkcji Przedstawiciela Inwestora przy wykonywaniu umowy o roboty budowlane z dnia ________________

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Przedstawiciela Inwestora do samodzielnego 
i jednoosobowego wykonywania wszelkich uprawnień, które zgodnie z umową opisaną powyżej przysługują Przedstawicielowi Inwestora, tj.:

  - sprawowanie kontroli jakości i zgodności realizowanych Robót z Umową, Dokumentacją Kontraktową, Projektem, Pozwoleniem na Budowę oraz obowiązującymi w Polsce przepisami i Polskimi oraz Europejskimi Normami,

  - sprawdzanie, czy zastosowane przez Wykonawcę Materiały, Urządzenia oraz wyposażenie są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - sprawdzanie jakości wyrobów, Urządzeń, Instalacji oraz wyposażenia,

  - sprawdzanie i odbiór Robót, w tym ulegających zakryciu, tymczasowych oraz zakończonych, a także uczestniczenie we wszystkich próbach, testach, badaniach oraz odbiorach urządzeń technicznych lub gotowych elementów, w tym Testach Akceptacyjnych;

  - potwierdzenie faktycznie wykonanych Robót,

  - określanie procentowego zaawansowania Robót,

  - dokumentowania postępów prac w postaci zdjęć i filmów, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielane na okres obowiązywania umowy o roboty budowlane.

Pełnomocnictwo nie upoważnia do ustanawiania dalszych pełnomocników.

________________

Załącznik nr 4

Zakres wymaganej dokumentacji powykonawczej

Uwaga: przy składaniu dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić faktycznie wykonany zakres robót i wymagane dokumenty dla Inwestycji. Warunkiem przystąpienia Inwestora do odbioru końcowego Robót jest doręczenie Inwestorowi pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru wraz z pełną, zaakceptowaną przez Przedstawiciela Inwestora Dokumentacją Powykonawczą, wraz z instrukcjami eksploatacji wszystkich urządzeń i instalacji, które zostały wbudowane.

- Dokumentacja Powykonawcza oznacza materiały w formie dokumentów 
w formie papierowej oraz nośników elektronicznych opracowane przez Wykonawcę, 
w szczególności odzwierciedlające faktyczne wykonanie Robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej, Projekt Powykonawczy a także instrukcję eksploatacji, dozoru i konserwacji.

- Zawartość Dokumentacji Powykonawczej

Dokumentację należy podzielić na ZAKRESY:

| NR ZAKRESU | ZAKRES |
| --- | --- |
| 1 | ARCHITEKTURA + całościowy SPIS TREŚC |
| 2 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| 3 | DROGI |
| 4 | INSTALACJA WOD - KAN |
| 5 | INSTALACJA C.O. |
| 6 | INSTALACJA WENTYLACJI I KLIAMTYZACJI |
| 7 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 8 | INSTALACJA SŁABPRĄDOWA |
| 9 | INSTALACJA TELEKOMUNKACJA |
| 10 | INSTALACJA SYSTEM GASZENIA |
| 11 | KONSTRUKCJA |
| 12 | GWARANCJE – wykaz całościowy |
| 13 | INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA – wykaz całościowy |
| 14 | NADZORY AUTORSKIE – wykaz całościowy |
| 15 | INNE (nie ujęte w pozostałych zakresach) |

- Ogólne wytyczne formy złożenia dokumentacji powykonawczej

- Dokumentacja Powykonawcza powinna być w polskiej wersji językowej. Do każdego dokumentu w języku obcym (karta techniczna/karta, produktu/katalogowa, instrukcja, aktualny certyfikat/atest/aprobata/deklaracja zgodności materiału/sprzętu/urządzenia, atest higieniczny) wymagane jest zrozumiałe i czytelne tłumaczenie na język polski.

- Wszystkie dokumenty (również rysunki) powinny być przedłożone w segregatorach A4 na dwie dziurki o grzbiecie 7.5 cm w jednym kolorze. Rysunki większe niż rozmiar A3 powinny być załączone do segregatorów w sposób, który zapobiegnie ich wypadaniu (zaleca się naklejenie wzmocnień na brzegu rysunku lub spięcie kilku rysunków i wpięcie ich za pomocą plastikowych elementów).

- Każdy ZAKRES powinien być w oddzielnym segregatorze. lub zestawienie segregatorów odpowiednio opisana zgodnie z opisem. Dopuszcza się połączenie dwóch ZAKRESÓW pod warunkiem, że zmieszczą się w jednym segregatorze. Należy jednak zachować zasadę, że każdy ZAKRES stanowi oddzielne opracowanie.

- Dokumentacja powinna być przedłożona w ilości kopii:

- 1x oryginału dokumentacji powykonawczej z pieczątkami i oryginalnymi podpisami

- 2x CD z kompletem dokumentacji powykonawczej w formacie PDF.

- Pieczęcie kierownika budowy wymagane są na:

- Każdej stronie generalnego spisu treści

- Stronie tytułowej każdego ZAKRESU

- Spis treści każdego z ZAKRESÓW

- Spis rysunków każdego z ZAKRESÓW

- Wykazie materiałów/urządzeń w każdym ZAKRESIE/BRANŻY

- Oświadczeniu

- Rysunkach

- Innych dokumentach wymienionych w tabelach powyżej

- Innych dokumentach, jeżeli Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego wskażą takie dokumenty. Skany podpisów są obowiązkowe w wersji elektronicznej (oprócz rysunków).

- Adnotacja „dokumentacja powykonawcza” wymagana jest na każdej stronie 
w papierowej dokumentacji powykonawczej.

- Wszystkie kopie, podpisy, imiona i nazwiska osób podpisujących dokumenty, pieczątki i daty powinny być czytelne.

- Wersję oryginału dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektorowi Koordynatorowi. Po zatwierdzeniu oryginału dokumentacji przez Inspektora Nadzoru Koordynatora Wykonawca przedkłada poprawioną dokumentację w wymaganej ilości kopii.

- Wersja elektroniczna powinna zawierać całą dokumentacje zeskanowaną do formatu PDF. Dokumenty muszą być czytelne, skatalogowane zgodnie z zasadami przyjętymi dla dokumentacji w wersji papierowej. Nazwy plików z rysunkami powinny wskazywać nazwę rysunku.

- Dokumentacja ma mieć jednolity charakter, tj. wszystkie spisy treści, odnośniki, nagłówki, stopki, numeracja stron, strony tytułowe, punktory, czcionki, itd. mają mieć jeden styl i formę.

- Wszystkie strony powinny być ponumerowane w stopce.

Załącznik nr 6 – wzór Gwarancji Należytego Wykonania,

....(miejsce i data wystawienia).....

Do: …………………….

(Nazwa i adres Zamawiającego)

GWARANCJA

Dobrego wykonania

Zostaliśmy poinformowani, że zgodnie z umową Nr….... z dnia ……. roku (dalej zwaną “Umową”) zawartą pomiędzy ……..(Nazwa Zamawiającego)….. ….……. z siedzibą 
w …..(Adres Zamawiającego)….. w Polsce (dalej zwanym “Zamawiającym”) a …..(Nazwa podmiotu należącego do Skanska)….. z siedzibą w ……..(Adres podmiotu należącego do Skanska)….. w Polsce (dalej zwanym “Wykonawcą”), dotyczącą ……(Nazwa/Opis Prac)….. ….. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gwarancję dobrego wykonania (dalej zwanej „Gwarancją”) jako zabezpieczenie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy.

W związku z powyższym, działając na zlecenie …..(Nazwa podmiotu należącego do Skanska)….. my, niżej podpisani, ………(Nazwa i siedziba Banku)………… (dalej zwany “Bankiem”) gwarantujemy niniejszym i zobowiązujemy się w stosunku do Państwa nieodwołalnie i bez stawiania warunków innych niż w niniejszej gwarancji do zapłaty każdej kwoty do maksymalnej wysokości:

(kwota i waluta gwarancji)

(kwota i waluta gwarancji napisana słownie)

na Państwa pisemne żądanie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy wraz z następującymi dokumentami:

- Kopia wezwania od Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy zawierającego:

  - Specyfikację niewykonanych lub nienależycie wykonanych prac objętych Umową; oraz

  - Wskazanie terminu naprawienia uchybień, nie krótszego niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę; oraz

  - Wyliczenie kwoty roszczenia w odniesieniu do każdej pozycji tej specyfikacji; oraz

- Dowód doręczenia Wykonawcy ww. pisma oraz

Bank po zaprezentowaniu powyższych dokumentów dokona formalnej weryfikacji ich zgodności z treścią niniejszej Gwarancji, bez badania ich zgodności ze stanem rzeczywistym, bez badania poprawności dokonanych przez Zamawiającego wyliczeń ani upoważnienia osób podpisanych na tych dokumentach, ani podpisów na nich złożonych.

Płatność z tytułu niniejszej Gwarancji zostanie przez nas dokonana nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych po otrzymaniu przez nas prawidłowego żądania.

W celu identyfikacji Państwa żądanie zapłaty należy przekazać nam za pośrednictwem banku, prowadzącego Państwa rachunek, który powinien potwierdzić, że podpisy na Państwa żądaniu zapłaty, należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w Państwa imieniu.

Niniejsza Gwarancja wchodzi w życie z dniem …(data wejścia w życie)….. i jest ważna do dnia …..(data ważności)…...

Roszczenia z tytułu niniejszej Gwarancji muszą do nas dotrzeć nie później niż do …..(ostateczna data ważności)….., po której to dacie niniejsza Gwarancja traktowana będzie jako nieważna, bez względu czy zostanie do nas odesłana, czy też nie.

Jednocześnie Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku:

- gdyby Wasze żądanie zapłaty z Gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności Gwarancji lub;

- zwrócenia naszemu Bankowi oryginału niniejszej Gwarancji; lub

- zwolnienia naszego Banku przez Was ze wszystkich zobowiązań przewidzianych 
w Gwarancji, przed upływem terminu ważności Gwarancji; lub

- gdy Nasze świadczenia z tytułu niniejszej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji.

Zobowiązanie wynikające z niniejszej Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z niniejszej Gwarancji.

Niniejsza Gwarancja jest nieprzenośna.

Niniejsza Gwarancja podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Banku.

W imieniu i na rzecz Banku

________________________________________

Załącznik nr 7 – wzór Gwarancji Usunięcia Wad

....(miejsce i data wystawienia).....

Do: …………………….

(Nazwa i adres Zamawiającego)

GWARANCJA

Rękojmi

Zostaliśmy poinformowani, ze zgodnie z umową Nr….... z dnia ……. roku (dalej zwaną “Umową”) zawartą pomiędzy ……..(Nazwa Zamawiającego)….. ….……. z siedzibą w …..(Adres Zamawiającego)….. w Polsce (dalej zwanym “Zamawiającym”) a …..(Nazwa podmiotu należącego do Skanska)….. z siedzibą w ……..(Adres podmiotu należącego do Skanska)….. w Polsce (dalej zwanym “Wykonawcą”), dotyczącą ……(Nazwa/Opis Prac)….. ….. , Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową rękojmi za wady (dalej zwanej „Gwarancją”) jako zabezpieczenie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy.

W związku z powyższym działając na zlecenie …..(Nazwa podmiotu należącego do Skanska)….. my, niżej podpisani, ………(Nazwa i siedziba Banku)………… (dalej zwany “Bankiem”) gwarantujemy niniejszym i zobowiązujemy się w stosunku do Państwa nieodwołalnie i bez stawiania warunków innych niż w niniejszej gwarancji do zapłaty każdej kwoty do maksymalnej wysokości:

(kwota i waluta gwarancji)

(kwota i waluta gwarancji napisana słownie)

na Państwa pisemne żądanie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wraz z następującymi dokumentami:

- Kopia wezwania od Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy zawierającego:

  - Specyfikację ujawnionych wad lub usterek, nie usuniętych bądź nienależycie usuniętych przez Wykonawcę w ramach rękojmi, zgodnie 
z Umową; oraz

  - Wskazanie terminu naprawienia uchybień; oraz

  - Wyliczenie kwoty roszczenia w odniesieniu do każdej pozycji tej specyfikacji; oraz

- Dowód doręczenia Wykonawcy ww. pisma oraz

Bank po zaprezentowaniu powyższych dokumentów dokona formalnej weryfikacji ich zgodności z treścią niniejszej Gwarancji, bez badania ich zgodności ze stanem rzeczywistym, bez badania poprawności dokonanych przez Zamawiającego wyliczeń ani upoważnienia osób podpisanych na tych dokumentach, ani podpisów na nich złożonych.

Płatność z tytułu niniejszej Gwarancji zostanie przez nas dokonana nie później niż 
w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych po otrzymaniu przez nas prawidłowego żądania.

W celu identyfikacji Państwa żądanie zapłaty należy przekazać nam za pośrednictwem banku, prowadzącego Państwa rachunek, który powinien potwierdzić, że podpisy na Państwa żądaniu zapłaty, należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w Państwa imieniu.

Niniejsza Gwarancja wchodzi w życie z dniem …(data wejścia w życie)….. i jest ważna do dnia …..(data ważności)…...

Roszczenia z tytułu niniejszej Gwarancji muszą do nas dotrzeć nie później niż do …..(ostateczna data ważności)….., po której to dacie niniejsza Gwarancja traktowana będzie jako nieważna, bez względu czy zostanie do nas odesłana, czy też nie.

Jednocześnie Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku:

- gdyby Wasze żądanie zapłaty z Gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności Gwarancji lub;

- zwrócenia naszemu Bankowi oryginału niniejszej Gwarancji; lub

- zwolnienia naszego Banku przez Was ze wszystkich zobowiązań przewidzianych 
w Gwarancji, przed upływem terminu ważności Gwarancji; lub

- gdy Nasze świadczenia z tytułu niniejszej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji.

Zobowiązanie wynikające z niniejszej Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z niniejszej Gwarancji.

Niniejsza Gwarancja jest nieprzenośna.

Niniejsza Gwarancja podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Banku.

W imieniu i na rzecz Banku

________________________________________

Załącznik nr 11 – Instrukcja bhp

Instrukcja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla wykonawców, dostawców usług i materiałów oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zlecone świadczących usługi w obiektach i na terenach Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

l. Wstęp

# Zakres stosowania

- Instrukcja dotyczy wykonawców, dostawców usług i materiałów oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zlecone świadczących usługi w obiektach i na terenach Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

- Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania na terenie Terenach Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska, za co ponosi pełną odpowiedzialność.

- Z niniejszą Instrukcją muszą zapoznać się za podpisem oraz zobowiązać do przestrzegania wszyscy pracownicy Wykonawcy, oraz ich podwykonawcy świadczący usługi na terenie Terenach Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

- W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych w niniejszej Instrukcji, zarówno pracownikom, jak i firmie może zostać udzielone pisemne upomnienie. W przypadku udokumentowanych, powtarzających się lub rażących naruszeń, zarówno pracownik jak i firma podwykonawcza mogą zostać ukarani karą finansową oraz usunięci 
z terenu Terenach Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny 
w Szczecinie.

# Definicje

- Wykonawca - wykonawca robót, dostawca towarów i usług, jego pracownicy 
i pracownicy podwykonawcy, działający na terenie Terenach Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

- Inwestor - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny 
w Szczecnie. Koordynator prac - osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynowania prac między wykonawcą, a inwestorem.

- Wymagania ogólne

- Przed rozpoczęciem robót Inwestor powołuje Koordynatora prac, który w razie   potrzeby kontaktował będzie Wykonawcę z odpowiednimi służbami WSB 
w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

- Zadaniem Koordynatora jest nadzorowanie wykonywanych prac.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zaznajomienie swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców z zakresem ich obowiązków, a także sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach. Wykonawca określi swoim pracownikom zasady prawidłowego postępowania i stosowania środków zapobiegawczych i ochronnych, na wypadek wystąpienia awarii/zdarzeń nagłych, czy sytuacji potencjalnie wypadkowych oraz wypadków.

- Wykonawca przedstawi Koordynatorowi pisemny dowód (załącznik nr 1a) potwierdzający, fakt zapoznania swoich pracowników z treścią niniejszej Instrukcji. Z niniejszą Instrukcją Wykonawca zaznajomi również swoich podwykonawców, których zatrudni bez względu na zakres i czas trwania prac.

- Pracownicy Wykonawcy powinni poruszać się wyłącznie na obszarze, na którym wykonują zlecone prace.

- Pojazdy Wykonawcy powinny po wykonaniu pracy niezwłocznie opuścić teren WSB w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny Szczecinie.

III. Wymagania szczegółowe

# Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez swoich pracowników oraz podwykonawców obowiązujących przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska oraz za wszelkie szkody wyrządzone na osobach i mieniu powstałe w wyniku nie przestrzegania w/w przepisów.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustala czy mogą być one wykonane w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu pracowników, a także środowisku naturalnemu. 
W przypadku wystąpienia problemów, obowiązkiem Wykonawcy jest skonsultowanie ich z Koordynatorem.

- Pracownicy Wykonawcy:

  - Muszą posiadać ważne zaświadczenie dot. ukończenia wymaganych prawem szkoleń w zakresie bhp,

  - Muszą posiadać ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych, co do rodzaju wykonywanej pracy,

  - Muszą być zapoznani za podpisem z kartami ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

  - Muszą posiadać wymagane prawem kwalifikacje adekwatne do rodzaju wykonywanych prac,

  - Wykonują pracę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p-poż,

  - Stosują środki ochrony zbiorowej, a także używają środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwie dobrane do charakteru i rodzaju wykonywanych prac.

  - Stosują zgodnie z przeznaczeniem narzędzia, maszyny i urządzenia techniczne posiadające wszystkie wymagane prawem: instrukcje obsługi, instrukcje BHP certyfikaty, deklaracje zgodności, przeglądy i inne.

  - Dbają o ład i porządek w miejscach realizowania prac. Surowo zabronione jest składowanie narzędzi materiałów, gruzu itp. na drogach komunikacyjnych, ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowych. Wszelkie przewody, węże kable muszą być właściwie zabezpieczone tak aby nie było ryzyka potknięcia i upadku, ani ich uszkodzenia przez pojazdy, itp.

  - Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny zabezpieczają oraz właściwie oznaczają miejsce wykonywania pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stref niebezpiecznych.

  - Stosują oraz przechowują wszelkie materiały niebezpieczne, w tym substancje 
i preparaty chemiczne zgodnie z przeznaczeniem oraz w oryginalnych, oznaczonych pojemnikach umożliwiających ich identyfikację

  - Posiadają aktualne, zgodne z wymogami prawa karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych.

# Prace szczególnie niebezpieczne

- W przypadku wykonywania na terenie WSB w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny 
w Szczecnie prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych tj.:

  - Robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i demontażowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części.

  - Prac poniżej poziomu gruntu.

  - Robót ziemnych.

  - Prac w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych.

  - Prac przy użyciu materiałów niebezpiecznych.

  - Prac na wysokości.

  - Prac pożarowo niebezpiecznych.

  - Innych prac o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywanych w utrudnionych warunkach uznanych przez wykonawcę jako szczególnie niebezpieczne,

pracownicy Wykonawcy mają obowiązek stosowania się do określonych przez Wykonawcę na piśmie szczegółowych wymagań przy wykonywaniu prac tego typu oraz muszą posiadać niezbędne kwalifikacje w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia:

  - Bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

  - Instruktażu pracowników obejmującego w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań,

  - Szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

## Ochrona przeciwpożarowa

- W razie konieczności prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, Wykonawca jest obowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca.

- Podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, pracownicy Wykonawcy mają obowiązek przestrzegania następujących zasad:

  - Wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz 
w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku 
i znajdujących się w nim instalacji technicznych należy zabezpieczyć przed zapaleniem.

  - Prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub 
w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub gazów mogą być przeprowadzane tylko wyłącznie gdy stężenie par, cieczy i gazów w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.

  - W miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt gaśniczy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.

  - Po zakończeniu prac należy miejsce, w którym prace były wykonane oraz rejon przyległy poddać kontroli.

  - Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego celu upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

  - Sprzęt używany do prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

- Zabronione jest zastawianie, blokowanie dostępu do: - podręcznego sprzętu gaśniczego, -wyjść ewakuacyjnych, - dróg ewakuacyjnych, - bram pożarowych, - stosowania substancji palnych i wybuchowych przechowywanych w nieoznaczonych pojemnikach. Każda taka substancja musi posiadać „Kartę charakterystyki"

- Zabronione jest parkowanie samochodów na zakładowych drogach pożarowych.

- Na terenie WSB w Poznaniu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

## Awarie I Wypadki — postepowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku wystąpienia wypadku bądź zagrożenia dla zdrowia lub życia, Wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać pracę, zabezpieczyć rejon prac i poinformować 
o tym fakcie Koordynatora.

- Wykonawca jest obowiązany podjąć skuteczne środki ochronne i zaradcze w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy inne nagłe zdarzenie, mogące mieć bezpośredni, negatywny wpływ na bezpieczeństwo osób 
i mienia oraz środowiska naturalnego

- Wykonawca zobowiązany jest:

- Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

- Wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników.

- Zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi 
w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

# Ochrona środowiska

# Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za gospodarkę odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami innymi niż niebezpieczne i posiada wymagane prawem stosowne decyzje z tego zakresu oraz zobowiązuje się do racjonalnej gospodarki odpadami.

# Wszystkie Wytworzone Odpady Stanowią Własność Wykonawcy I Zobowiązany Jest On Do Ich Przekazania Firmom Zewnętrznym Posiadającym Wszelkie Wymagane Prawem Pozwolenia Na Gospodarkę Odpadem Danego Rodzaju.

# W przypadku wystąpienia szkody w środowisku wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia działań w celu ograniczeniu szkody w środowisku, usunięcia na swój koszt powstałej szkody oraz zastosowanie działań zapobiegającym powstanie podobnych zdarzeń w przyszłości.

# Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób zapobiegający nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza, gleby oraz systemu kanalizacyjnego.

# Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lokalnych uregulowań, co do emisji hałasu, prowadzić prace w sposób ograniczający jego emisję.

Załącznik nr 11a

ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

- Przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

- Zapoznania swoich pracowników delegowanych do prac na terenie WSB w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecnie z treścią niniejszej Instrukcji, nie później niż w dniu ich rozpoczęcia.

oświadczam, że:

Będziemy w całości przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p-poż oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie: Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny 
w Szczecinie z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 5 w Poznaniu.

Wykonawca:

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy:

(imię i nazwisko)

(Miejscowość, data)	(Podpis)

# Footnotes

Oznaczenia zgodnie z Projektem Budowlanym -Architektura